## 日报
日期 | 人员 | 事项 | 完成情况 | 需要推进协调的事项(需要他人协调事项请标红) | 备注
2017.4.27 | 钟晓星 | 招聘面试 | 100%
2017.4.27 | 钟晓星 | 季度KPI整理 | 90%
2017.4.27 | 钟晓星 | 内部项目-App打包后台_需求文档编写 | 100%
2017.4.27 | 钟晓星 | 测试环境完善-一期 | 80% | 缺test1-5的host
2017.4.28 | 钟晓星 | 招聘面试两人 | 100%
2017.4.28 | 钟晓星 | pplive 需求内部宣讲 | 100%
2017.4.28 | 钟晓星 | 内部项目-App打包后台_需求评审 | 100% | 需要研发或其他人员进行本地应用的编写
2017.4.27 | 吴荣春 | 3.9.6项目跟进 |  |  | 未通过
2017.4.27 | 吴荣春 | 3.9.5冒烟测试点编写及整理 | 90% |  | 周5接口+App提测
2017-04-28 | 吴荣春 | PPTV定制龙珠SDK需求评审及分析 | 80%
2017-04-28 | 吴荣春 | AppTeam业务及人员排期表整理 | 90%
2017.4.27 | 荆莹 | 冒烟回归用例 | 100%
2017-04-28 | 荆莹 | 3.9.6接口测试 | 50%
2017-04-28 | 荆莹 | PPTV定制龙珠SDK需求评审及分析 | 80%
2017.4.27 | 王吉祥 | 调休
2017.4.28 | 王吉祥 | 嗨播第二轮测试准备 | 75% |  | 推流游戏下载调试、文档修改等
2017.4.28 | 王吉祥 | 嗨播弹幕助手压测 | 70% |  | 暂未发现问题，计划在第二轮测试中提高系统资源使用率后再进行压测
2017.4.28 | 王吉祥 | PPTV定制龙珠SDK需求评审及分析 | 80%
2017.4.28 | 王吉祥 | 嗨播logapi接口确认 | 20% | 需求炎强哥抽空查出来是哪个开发的接口，目前该接口貌似有点问题 | 因为不设计嗨播客户端修改，所以不是很紧急，抽空能确认掉就好了
2017.4.27 | 许小红 | 分离式审核后台预发布测试 | 100%
2017.4.27 | 许小红 | 李文灏通用数据列表方案讨论 | 100%
2017.4.27 | 许小红 | 房间页，列表页，全局的冒烟测试用例编写 | 100%
2017.4.28 | 许小红 | 3.96测试点准备 | 100%
2017.4.28 | 许小红 | pp评审 | 100%
2017.4.28 | 贺志平 | 调休
2017.5.2 | 王吉祥 | 嗨播3.0随机测试 | 50% |  | 使用3.0版本随机测试老版本的功能，仍发现一些问题
2017.5.2 | 王吉祥 | 嗨播3.0项目禅道问题整理 | 80% |  | 明天和研发对一下问题后，再把剩余BUG整理完毕
2017-05-02 | 钟晓星 | 招聘面试 | 100% |  | 未通过
2017-05-02 | 钟晓星 | pplive进度跟进 | 100% |  | 周5接口+App提测
2017-05-02 | 吴荣春 | 观看记录接口测试 | 80%
2017-05-02 | 吴荣春 | 龙珠直播项目跟进
2017.5.2 | 荆莹 | PPTV定制龙珠SDK测试点编辑及理解 | 95%
2017.5.2 | 许小红 | 悠悠的sdk需求理解+风险点整理 | 100%
2017.5.2 | 许小红 | 房间跳转逻辑讨论 | 100%
2017.5.2 | 贺志平 | PPtv需求整理 | 100%
2017.5.2 | 贺志平 | 3.9.6测试点整理 | 100%
2017.5.2 | 贺志平 | 线上问题跟踪 | 等待永京反馈
2017.5.3 | 王吉祥 | 嗨播3.0项目禅道问题整理 | 100% |  | 目前禅道上所有问题已经整理完毕
2017.5.3 | 王吉祥 | 嗨播3.0第一轮测试BUG确认 | 100% |  | 禅道上所有问题已和开发产品对过一遍
2017.5.3 | 王吉祥 | 嗨播3.0部分问题复现 | 85% |  | 帮助开发复现部分问题
2017.5.3 | 王吉祥 | 嗨播logapi接口确认 | 100% |  | 无法找到对应开发人员，与产品确认后，暂时隐藏该接口涉及到的“问题反馈”功能
2017.5.3 | 贺志平 | 3.9.6手游测试点整理 | 100%
2017.5.3 | 荆莹 | 3.9.5新需求理解 | 50%
2017.5.3 | 荆莹 | 3.9.5测试用例整理 | 20%
2017.5.3 | 许小红 | 3.9.5需求+技术评审 | 100%
2017.5.3 | 许小红 | 通用列表技术实现讨论 | 100%
2017.5.3 | 许小红 | 3.9.5任务安排+宣讲 | 100%
2017.5.3 | 吴荣春 | 观看记录接口测试 | 100%
2017.5.3 | 吴荣春 | 3.9.5需求+技术评审 | 100%
2017.5.3 | 吴荣春 | 龙珠直播项目跟进(pptvSDK/v3.9.5/v3.9.6)
2017.5.3 | 钟晓星 | 3.9.5需求+技术评审 | 100%
2017.5.3 | 钟晓星 | 3.9.5提测及测试计划 | 50%
2017.5.3 | 钟晓星 | 人脸礼物第2轮测试 | 100%
2017.5.4 | 王吉祥 | 嗨播第二轮测试准备 | 90% |  | 我的电脑好多抓包工具无法抓到嗨播的接口，正在寻找简单易用的工具（除了嗨播，其他应用程序都能抓）
2017.5.4 | 王吉祥 | 随拍线上问题跟踪 | 100% |  | 已解决4G网络下获取在线列表失败的问题；女主播答复已解决
2017.5.4 | 汤晟源 | 了解随性拍功能
2017.5.4 | 汤晟源 | 了解龙珠直播功能
2017.5.4 | 荆莹 | PPTVsdk安装手机了解
2017.5.4 | 荆莹 | PPTVsdk需求深入理解
2017.5.4 | 贺志平 | PPTV需求整理 | 100%
2017.5.4 | 许小红 | PPSDK实现方案和测试方案宣讲 | 100%
2017.5.4 | 许小红 | 基于Demo重新梳理测试点 | 50%
2017.5.4 | 吴荣春 | 3.9.5和pptv sdk项目跟进
2017.5.4 | 吴荣春 | pptv的测试范围和测试方案对接
2017.5.4 | 钟晓星 | 3.9.5 App测试环境整理+简单冒烟 | 80%
2017.5.4 | 钟晓星 | 测试流程整理+产出图片 | 70%
2017.5.5 | 王吉祥 | 嗨播3.0第一轮遗留功能（更新）测试 | 100%
2017.5.5 | 王吉祥 | 嗨播3.0第一轮BUG验证 | 20%
2017.5.5 | 荆莹 | 3.9.6充值接口测试 | 30%
2017.5.5 | 荆莹 | 3.9.6充值明细测试 | 20%
2017.5.5 | 荆莹 | 3.9.6热云广告接口测试 | 95%
2017.5.5 | 贺志平 | 用户卡片接口新增字段的测试 | 50%
2017.5.5 | 贺志平 | PPTVSDK接口整理 | 100%
2017.5.5 | 许小红 | 基于Demo梳理测试点和数据准备 | 100%
2017.5.5 | 钟晓星 | 每周bug数据整理 | 100%
2017.5.5 | 钟晓星 | 测试流程整理+产出图片 | 100%
2017.5.5 | 钟晓星 | 3.9.5 App测试环境整理+简单冒烟 | 60%
2017.5.8 | 王吉祥 | 嗨播3.0第一轮测试BUG验证 | 95% |  | 开发指回来的BUG已经验证完毕，剩余一个问题待研发确认
2017.5.8 | 王吉祥 | 随性拍v2.6需求&接口了解 | 60% |  | 确认主要测试点有三处，私信私聊的逻辑实现会比较复杂，目前研发还在纠结中
2017.5.8 | 吴荣春 | pptv定制SDK项目进度和计划表整理 | 90%
2017.5.8 | 吴荣春 | pptv定制SDKdemo测试跟进
2017.5.8 | 钟晓星 | pptv定制SDKdemo测试跟进
2017.5.8 | 钟晓星 | pyqt5环境搭建--自动打包后台目标 | 60%
2017.5.8 | 钟晓星 | pptv 二期需求跟进
2017.5.8 | 贺志平 | PPTVsdk接口测试 | 100%
2017.5.8 | 贺志平 | PPTVSDK功能测试 | 60%
2017.5.8 | 贺志平 | 随性拍问题跟踪 | 100%
2017.5.8 | 贺志平 | 用户关系接口测试 | 80%
2017.5.8 | 荆莹 | PPTVSDK安卓登录 | 50% |  | 测试到下午四点的时候，登录方案整改，到6点左右才可以继续测试
2017.5.8 | 荆莹 | PPTVSDKIOS登录 | 20%
2017.5.8 | 荆莹 | PPTVSDK安卓充值 | 40%
2017.5.8 | 许小红 | PPTV接口测试 | 80% |  | 一轮测试后，需求又变更，明天重新再测试
2017.5.8 | 许小红 | PPTVSDK首页弹幕，房间排行榜，房间弹幕，房间礼物动画，API接口 | 50%
2017.5.9 | 王吉祥 | 嗨播3.0禅道问题整理 | 50% |  | 对剩余未处理问题进行了过滤，整理了一些感觉比较重要的问题，等紧急需求结束后，和产品确认要不要修改
2017.5.9 | 王吉祥 | 嗨播3.0第一轮测试BUG验证 | 100% |  | 华华那边还剩余几个问题需要11号才能验证
2017.5.9 | 王吉祥 | 随性拍2.6紧急版本需求确认&测试数据整理 | 90% |  | 1.和开发确认了功能细节 2.整理好了UU的数据结果，以便提测后可以直接替换数据进行测试
2017.5.9 | 王吉祥 | 嗨播线上问题跟踪 | 50% |  | 针对“嗨播弹幕不断断开重连”询问了可能发生问题的原因，未确认影响的原因，已加联系方式方便日后跟踪问题
2017.5.9 | 许小红 | PPSDK测试房间模块和API | 100% |  | 第一轮完整测试完成，有bug待修复
2017.5.9 | 许小红 | PP接口测试第二轮 | 100% |  | 第二轮完整测试完成，有bug待修复
2017.5.9 | 贺志平 | PPSDK测试房间模块和API | 100% |  | 第一轮完整测试完成，有bug待修复
2017.5.9 | 贺志平 | 线上问题跟踪处理 | 100% |  | 等用户反馈
2017.5.9 | 吴荣春 | PPSDK二期需求评审 | 100%
2017.5.9 | 吴荣春 | PPSDK一期测试及沟通等 | 80% |  | 第一轮同步用户信息流程不通
2017.5.9 | 荆莹 | PPTVSDKIOS充值 | 20% |  | 票据异常
2017.5.9 | 荆莹 | PPTVSDK个人信息同步 | 70% |  | 修改的手机号未同步 修改昵称未同步
2017.5.9 | 荆莹 | PPTVSDK登录后发言 | 50% |  | 普通用户登录还未看过
2017.5.9 | 钟晓星 | 客服系统进入禅道 | 40%
2017.5.9 | 钟晓星 | 弹幕卡顿问题查明 | 10%
2017.5.9 | 钟晓星 | iOS抓包失败问题处理 | 15% |  | 百度中
2017.5.9 | 钟晓星 | pplive项目跟进
2017.5.9 | 钟晓星 | 嗨播 PP版本测试 | 70%
2017.5.10 | 钟晓星 | 客服系统进入禅道 | 100%
2017.5.10 | 钟晓星 | 弹幕卡顿问题查明 | 15% |  | 需要在忙时确认，闲时正常
2017.5.10 | 钟晓星 | 嗨播 PP版本测试+发布 | 100%
2017.5.10 | 钟晓星 | iOS抓包失败问题处理 | 15%
2017.5.10 | 钟晓星 | App推送列表功能确认 | 25% |  | 待明天研发确认后验证
2017.5.10 | 钟晓星 | 面试两人 | 100% |  | 未通过
2017.5.10 | 钟晓星 | pplive项目跟进
2017.5.10 | 王吉祥 | 随性拍2.6测试数据准备 | 99% |  | 由于后台修改数据格式，所以需要重新准备
2017.5.10 | 王吉祥 | 随性拍2.6测试 | 50% |  | 弹幕及连击礼物第一轮结束
2017.5.10 | 王吉祥 | 线上问题跟踪 | 30% |  | 偶然在直播间发现房管一个送礼提示禁言的问题，随即进行跟踪，由于需要协助的人比较忙，所以目前只收集了比较明确的场景
2017.5.10 | 许小红 | PPSDK测试第一轮交付（API,房间信息，弹幕，用户信息同步） | 100%
2017.5.10 | 吴荣春 | PPsdk一期弹幕性能压力测试 | 100%
2017.5.10 | 吴荣春 | PPSDK一期项目沟通及管理 | 100%
2017.5.10 | 吴荣春 | PPSDK后端接口测试及预发验证 | 100%
2017.5.10 | 荆莹 | PPTVSDK支付测试环境正常流程，异常流程测试 | 100% |  | 微信支付，之前测试环境通过，现在PPTV申请权限还没通过暂时不能测试
2017.5.10 | 荆莹 | PPTVSDK支付正式环境登录，充值回归 | 80% |  | IOS支付成功，支付宝充值PPTV没有回调龙珠，待明天和PPTV确认
2017.5.10 | 荆莹 | PPTVSDK信息同步确认 |  |  | 待集成后测试
2017.5.10 | 贺志平 | IOS的PPSDK测试第一轮交付（API,房间信息，弹幕，用户信息同步） | 100%
2017.5.11 | 荆莹 | PPTVSDK支付宝充值跟进 |  |  | 由于PPTV的正式环境支付宝密钥还未配置成功，所以支付宝的线上充值还未能测试通过
2017.5.11 | 荆莹 | PPTV二期体育需求理解 | 20% |  | 具体测试任务还未分配，一期所负责的模块只需要回归即可
2017.5.11 | 吴荣春 | PPTV二期需求评审及范围确认 | 100%
2017.5.11 | 吴荣春 | PPTV一期后续跟进
2017.5.11 | 吴荣春 | 龙珠v3.9.6需求范围确认及排期沟通 | 100% |  | v3.9.6排期由于悠悠开发没确认开发范围及时间，还无法确认最终排期
2017.5.11 | 吴荣春 | 龙珠v3.9.5分端配置展示需求及技术评审 | 100% |  | cost:30min
2017.5.12 | 荆莹 | PPTVSDK支付宝充值跟进 |  |  | 已解决
2017.5.12 | 荆莹 | PPTV体育个人信息同步逻辑梳理
2017.5.12 | 荆莹 | PPTV体育数据打点需求整理
2017.5.12 | 王吉祥 | 随性拍2.6测试 | 100%
2017.5.12 | 王吉祥 | 安卓七牛推流SDK更新功能验证 | 100% |  | 验证了推流过程中的自定义分享画面功能，以及普清质量优化（还需要再优化）
2017.5.12 | 王吉祥 | 推送JPUSH重构功能验证 | 100%
2017.5.12 | 吴荣春 | 运营"幸福满满"道具调试 | 100% |  | 运营反复踩坑，浪费太多时间，且有给运营人员专门提过建议！针对该种情况，下次不再给运营验证任何道具的配置
2017.5.12 | 吴荣春 | 3.9.6需求核对及整理 | 90% |  | 近段时间来的新需求没时间整理，以及测试技术对接、估时等需要安排时间处理
2017.5.12 | 吴荣春 | pptvSDK二期测试方案核对 | 100% |  | 测试主导进行测试方案核对，发现开发还有很多细节未开始或没重视
2017.5.12 | 钟晓星 | 数据合并项目准备
2017.5.12 | 钟晓星 | 禅道bug的不同解决方案处理整理 | 100%
2017.5.12 | 钟晓星 | 周bug汇总整理 | 100%
2017.5.12 | 钟晓星 | 嗨播UU版本测试 | 80% |  | 待研发处理2个bug中
2017.5.12 | 钟晓星 | 龙珠v3.9.5插入需求确认及评审 | 100%
2017.5.12 | 钟晓星 | iOS抓包失败问题处理 | 25% |  | 只查明了为证书过期问题，还未解决
2017.5.12 | 许小红 | PP测试前测试点和测试数据准备 | 50% |  | 测试方案调整+针对自己的部分的内容的测试数据准备和测试点编写
2017.5.12 | 许小红 | 合并账号事项对测试方案和账号准备 | 100%
2017.5.12 | 许小红 | 守护特权技术评审 | 100%
2017.5.12 | 贺志平 | 合并账号测试数据整理 | 100%
2017.5.12 | 贺志平 | 合并账号需求对接 | 100%
2017.5.15 | 王吉祥 | Jpush上线验证 | 0% |  | 明早切代码，明早验证
2017.5.15 | 王吉祥 | 聚力体育SDK带自研播放器测试点编写 | 100%
2017.5.15 | 王吉祥 | APP接口整理 | 10% |  | 任重而道远
2017.5.15 | 王吉祥 | 播放器新逻辑需求了解 | 100% |  | SDK带的自研播放器不会去掉龙珠APP播放器的本地逻辑，且董方之前修改过一波逻辑，目前低端设备也能支持蓝光播放等
2017.5.15 | 吴荣春 | 轮播图/开屏图分端配置接口/后端测试 | 100%
2017.5.15 | 吴荣春 | PPsdk二期测试内容整理及排期安排 | 100%
2017.5.15 | 吴荣春 | 运营待上线道具动画验证 | 100% |  | 虽然需求小但是耗费的时间不少，希望能从各个阶段降低下一阶段出错的概率
2017.5.15 | 钟晓星 | 龙珠悠悠数据合并测试 | 30%
2017.5.15 | 钟晓星 | 版本异常问题讨论及处理 | 100%
2017.5.15 | 钟晓星 | 测试环境问题处理 | 100%
2017.5.15 | 许小红 | 合并账号测试(主播时长和直播日贡献和) | 100%
2017.5.15 | 许小红 | 合并账号测试(前端手动合并) | 20%
2017.5.15 | 贺志平 | 悠悠龙珠数据合并 | 70%
2017.5.15 | 贺志平 | 合并账号测试(前端手动合并) | 20%
2017.5.16 | 王吉祥 | Jpush上线验证 | 80%
2017.5.16 | 王吉祥 | SDK播放器测试（AND） | 60% |  | 剩余异常情况明早测试确认
2017.5.16 | 许小红 | 悠悠数据合并前端测试（+兼容性测试） | 100% | 产品建议：4
2017.5.16 | 许小红 | 悠悠数据用户信息整合 | 0% |  | 1. 悠悠数据库数据未导入 2. 用户信息未提测 以上信息未同步
2017.5.16 | 贺志平 | 悠悠数据合并前端测试（+兼容性测试） | 100%
2017.5.16 | 贺志平 | 悠悠数据用户信息整合 | 0% |  | 1. 悠悠数据库数据未导入 2. 用户信息未提测 以上信息未同步
2017.5.16 | 荆莹 | PP二期测试—悠悠房间一轮冒烟测试 | 100% | bug:11
2017.5.16 | 钟晓星 | 龙珠悠悠数据合并测试 | 45%
2017.5.16 | 钟晓星 | 年度设备采购预算及这期设备采购计划整理 | 60%
2017.5.16 | 钟晓星 | 线上问题处理+抓虫活动问题定位回复 | 100%
2017.5.16 | 钟晓星 | 周报模板整理 | 100%
2017.5.16 | 钟晓星 | pplive体育项目跟进
2017.5.16 | 吴荣春 | ppsdk测试方案及计划调整 | 100%
2017.5.16 | 吴荣春 | 贴片广告需求及技术评审 | 100%
2017.5.16 | 吴荣春 | ppsdk测试
2017.5.17 | 吴荣春 | 龙珠3.9.6任务系统技术评审 | 50% | 由于大会中断
2017.5.17 | 吴荣春 | ppsdk项目跟进
2017.5.17 | 吴荣春 | ppsdk测试 | 50% | android已基本测试完成
2017.5.17 | 吴荣春 | 技术部全员会议 | 100% | 由于技术部会议耗时2小时，测试时间更短
2017.5.17 | 许小红 | PP二期测试—游戏房间第一轮测试（IOS+android） | 80% |  | 提交bug8个
2017.5.17 | 贺志平 | PP二期测试—全部模块第一轮测试（IOS） | 30% |  | 提交bug5个
2017.5.17 | 王吉祥 | PP二期安卓播放器测试 | 90% |  | 1.播放策略安卓ios不同，需要确认 2.兼容性问题在修复
2017.5.18 | 吴荣春 | ppsdk项目推进(需求确认及方案调整) |  |  |  | 26
2017.5.18 | 吴荣春 | sdk测试
2017.5.19 | 吴荣春 | sdk测试、pptv接口测试
2017.5.19 | 吴荣春 | ppsdk项目推进(微信支付进度跟进、其他)
2017.5.19 | 王吉祥 | 播放器测试
2017-05-20 | 吴荣春 | sdk测试、pptv接口测试
2017-05-20 | 吴荣春 | ppsdk项目跟踪
2017-05-22 | 吴荣春 | ppsdk项目跟踪(通栏及轮播图、其他需求、督促开发给版本验证Bug等)
2017-05-22 | 吴荣春 | Bug验证 | 100%
2017-05-22 | 贺志平 | pp2期所有模块第二轮回归 | 100% | 提交5个bug
2017-05-22 | 贺志平 | pp2期bug验证 | 100%
2017-05-22 | 许小红 | pp2期bug验证 | 100%
2017-05-22 | 许小红 | pp2期PPTV接口测试 | 90% | 发现3个问题 | 但是测试完成之后，需求又重新对，需要重新开发提测
2017-05-22 | 许小红 | pp2期悠悠秀场回归 | 30%
2015.5.22 | 王吉祥 | 播放器功能测试
2015.5.22 | 王吉祥 | 播放器数据打点测试 | 30% |  | 1.部分细节已和徐韬重新确认，开发需要做修改 2.android已测完一轮，有些地方需要修改 3.iOS还未提测
2015.5.23 | 贺志平 | PP2期所有模块第三轮回归 | 100%
2015.5.23 | 贺志平 | Bug验证 | 100% |  | 确认需求点2个
2017.5.23 | 许小红 | pptv接口+后台测试 | 100% |  | 测试通过，发现bug3个
2017.5.23 | 许小红 | pp2期房间数据上报测试+bug验证 | 100% |  | 发现bug2个
2017.5.23 | 许小红 | 任务系统需求加技术评审 | 100%
2015.5.23 | 王吉祥 | 数据上报测试 | 90%
2015.5.23 | 吴荣春 | 龙珠直播SDK项目跟进（接口及测试包等）
2015.5.23 | 吴荣春 | 龙珠直播SDK项目测试 | 100%
2015.5.23 | 荆莹 | IOS安卓SDKBUG回归，充值回归，充值数据打点验证 | 90% | 测试环境代码被覆盖，微信支付待回归，只回归了IOS
2015.5.23 | 荆莹 | PP SDK 二期游戏房间页回归 | 100%
2015.5.22 | 钟晓星 | 运营打包交付+运营环境配置+脚本调整 | 100%
2015.5.22 | 钟晓星 | PP SDK项目跟进
2015.5.23 | 钟晓星 | 简历筛选+面试 | 100% | 2人未来面试
2015.5.23 | 钟晓星 | 运营渠道管理后台交付 | 100% | 凯凯的chanel0需要自己打包
2015.5.23 | 钟晓星 | 线上问题查明+近期线上问题分析 | 80% | 后续优化方案整理中
2015.5.24 | 王吉祥 | 播放器数据上报 | 95% |  | iOS数据上报还有问题在修改 android基本OK
2015.5.24 | 王吉祥 | 随性拍2.7需求评审 | 100%
2015.5.24 | 吴荣春 | Android抓日志脚本编写 | 100% |  | 内部事项需要做起来啊！啊！
2015.5.24 | 吴荣春 | 3.9.6需求核对及整理、工作分配等
2015.5.24 | 贺志平 | 3.9.6需求整理 | 70%
2017.5.24 | 许小红 | APP数据打点bug验证+其他问题的验证 | 100%
2017.5.24 | 许小红 | 3.9.6新插入的需求梳理沟通确认 | 100%
2015.5.24 | 荆莹 | PP SDK 微信充值多机型回归（nexus7.0 ZTE BA510 /android 5.1 等） | 100%
2015.5.24 | 荆莹 | 3.9.6 充值接口整理 给别人充值接口 | 100%
2015.5.24 | 荆莹 | SDK 部分BUG验证 | 100%
2015.5.24 | 钟晓星 | 正式域名测试环境验证+部分测试环境地址梳理 | 40% |  | 差https的php
2015.5.24 | 钟晓星 | 测试环境问题添加+使用文档更新+发布流程添加 | 60%
2015.5.24 | 贺志平 | 3.9.6用户卡片接口测试 | 100%
2015.5.24 | 贺志平 | 3.9.6需求整理 | 100%
2015.5.25 | 王吉祥 | 播放器数据上报 | 97% |  | 暂停回BUG，优先嗨播
2015.5.25 | 王吉祥 | 嗨播回归 | 30%
2015.5.25 | 吴荣春 | Moblink H5对接APP验证 | 100%
2015.5.25 | 吴荣春 | 3.9.6项目跟进(项目计划、排期、冒烟测试对接) | 100%
2017.5.25 | 许小红 | 通用列表接口测试第一轮测试 | 100% |  | 其中的封面类型下发的问题，和开发，产品再沟通，需要重新提测
2015.5.25 | 钟晓星 | 正式域名测试环境验证+部分测试环境地址梳理 | 70%
2015.5.25 | 钟晓星 | 测试环境问题添加+使用文档更新+发布流程添加 | 100%
2015.5.25 | 荆莹 | 3.9.6充值接口测试，微信充值，支付宝充值，充值明细 | 80%
2015.5.25 | 荆莹 | 3.9.6功能点最终确认以及时间重新预估 | 100%
2015.5.25 | 荆莹 | PP 体育充值跟踪
2015.5.26 | 吴荣春 | 龙珠直播v3.9.6功能提前Check
2015.5.26 | 吴荣春 | 龙珠直播v3.9.6跟进(后端技术方案对接、推动app包单元提测) | 100%
2015.5.27 | 王吉祥 | 嗨播3.0.0.15测试 | 100%
2015.5.27 | 贺志平 | 3.9.6龙珠直播App冒烟测试 | 100%
2015.5.27 | 贺志平 | 随性拍接口整理 | 100%
2015.5.31 | 吴荣春 | 插入项目需求阅读及整体估时 | 100% | 人员估时10人天
2015.5.31 | 吴荣春 | 近期龙珠项目计划整理 | 100% |  | 人力资源调整9号应能完成1轮测试
2017.5.31 | 许小红 | 通用数据列表的轮播图测试 | 95% |  | 有两个点需要开发协助测试，明天来测试
2015.5.31 | 王吉祥 | 播放器数据上报收尾 | 99% |  | 剩余一个Bug android
2015.5.31 | 王吉祥 | 随性拍2.7需求整理 | 10% |  | 插入3.9.6版本
2015.5.31 | 王吉祥 | 3.9.6需求了解 | 30% |  | 插入嗨播3.0.0.17
2015.5.31 | 王吉祥 | 嗨播3.0.0.17验证 | 100%
2015.5.31 | 王吉祥 | 提交一个线上Bug | 100% |  | 踢人应针对单个房间踢，目前是会把用户所在的所有房间都踢出
2015.5.31 | 荆莹 | 安卓3.9.6分享文案测试 | 50%
2015.5.31 | 荆莹 | 安卓3.9.6活动场景，个人中心，房间页 | 40%
2015.5.31 | 荆莹 | 安卓3.9.6流量使用提醒 | 20% | 未完全提测 | 共提了3 个BUG
2015.5.31 | 钟晓星 | 正式域名测试环境验证+部分测试环境地址梳理 | 80%
2015.5.31 | 钟晓星 | 悠悠3.9.6研发支持+异常问题处理
2015.5.31 | 钟晓星 | 设备采购准备 | 100% | 延期至8月份提交
2017-06-01 | 吴荣春 | 3.9.6观看记录测试 | 80% |  | IOS秀场、随拍房间无观看记录同步
2017-06-01 | 吴荣春 | 396项目跟进
2017-06-02 | 许小红 | 通用列表数据接口开发协助测试 | 100% |  | 第二轮测试结果通过(bug:8)
2017-06-02 | 许小红 | 3.9.7通用数据列表重构（基于推荐池）需求和方案讨论 | 50% |  | 结果：评估时间和暂定方案，可能后续有改动
2017-06-02 | 许小红 | 3.9.6APP测试（IOS7不兼容，私信接口优化，）第一轮测试 | 100% |  | (bug:4)
2017-06-02 | 许小红 | 3.9.6APP测试（Android通用数据列表） | 50%
2017-06-02 | 钟晓星 | 苏宁jira系统调查 | 20% |  | 初步看了下需要调整,待支持人员出来解答
2017-06-02 | 钟晓星 | 3.9.6数据上报导出脚本 | 100%
2017-06-02 | 钟晓星 | 周bug整理+统计 | 100%
2017-06-02 | 钟晓星 | bug评分脚本 | 70% |  | 手滑save错了导致丢失部分数据..
2017-06-02 | 贺志平 | 龙珠直播App3.9.6版本测试 | 50% |  | Android手游和悠悠房间、用户关系的测试
2017-06-02 | 吴荣春 | 龙珠直播App3.9.6版本测试 | 80% |  | 秀场红包礼物、活动礼物测试
2017-06-02 | 吴荣春 | 396项目跟进
2017-06-02 | 王吉祥 | 3.9.6测试 | 30%
2017-06-02 | 王吉祥 | 随性拍2.7部分技术评审（杨扬那边的） | 100%
2017.6.2 | 荆莹 | 安卓充值测试完成，有两个BUG要改 | 95%
2017.6.2 | 荆莹 | 安卓和IOS的充值明细测试完成，安卓两个显示 问题，IOS一个显示问题 | 95%
2017.6.2 | 荆莹 | 发现两个IOS的崩溃问题
2017.6.5 | 许小红 | bug验证 | 100%
2017.6.5 | 许小红 | 通用列表接口线上回归和问题跟踪验证 | 50% |  | 回家待命
2017.6.5 | 许小红 | app前端测试（Android和IOS通用列表，路由表，首页双数限制，私信接口优化，） | 100%
2017.6.5 | 贺志平 | 龙珠直播App3.9.6版本测试 | 70%
2017.6.5 | 贺志平 | bug验证 | 100%
2017.6.5 | 贺志平 | 问题需求验证 | 100%
2017.6.5 | 吴荣春 | 龙珠直播v3.9.6测试（红包、活动道具） | 100% |  | android优化项的测试
2017.6.5 | 吴荣春 | 龙珠直播v3.9.6测试跟进
2017.6.5 | 王吉祥 | 3.9.6测试 | 58%
2017.6.5 | 钟晓星 | 3.9.6测试 _数据打点 | 75%
2017.6.5 | 钟晓星 | 线上问题处理
2017.6.6 | 贺志平 | 龙珠直播App3.9.6版本测试 | 90%
2017.6.6 | 吴荣春 | 龙珠直播App3.9.6项目跟进
2017.6.6 | 吴荣春 | 龙珠直播App3.9.6版本测试(H5劫持上报) |  | 无法模拟被劫持的H5页面 | 需要变更测试方案
2017.6.6 | 吴荣春 | 龙珠直播App3.9.6bug验证 | 100%
2017.6.6 | 许小红 | 客户端加密测试android | 90% |  | 待开发再打个日志验证一下就可以了
2017.6.6 | 许小红 | 私信Android测试再打回 IOS发现一个排序的问题进行了讨论然后开发在做 | 100%
2017.6.6 | 许小红 | 通用线上列表bug修正验证+app前端的一个bug调查+ | 100%
2017.6.6 | 王吉祥 | 3.9.6测试 | 70%
2017.6.6 | 钟晓星 | 3.9.6测试 _数据打点 | 100% |  | 一轮完成
2017.6.6 | 钟晓星 | pad1.1测试 | 100%
2017.6.6 | 钟晓星 | 测试环境(test+test5 )https+dns验证 | 100%
2017.6.7 | 王吉祥 | 3.9.6测试 | 85%
2017.6.7 | 吴荣春 | 龙珠直播App3.9.6项目跟进
2017.6.7 | 吴荣春 | 龙珠直播App3.9.6测试(H5劫持上报、其他) | 90% | 劫持上报方案核对清楚明日验证
2017.6.7 | 贺志平 | 龙珠直播App3.9.6版本测试 | 100%
2017.6.7 | 许小红 | 通用列表前端第二轮回归 | 100% | IOS:2个bug,android后续版本修复一个底层的方法
2017.6.7 | 许小红 | 私信IOS,android第一轮测试通过 | 100%
2017.6.7 | 钟晓星 | 3.9.6测试 _数据打点_二轮 | 100%
2017.6.7 | 钟晓星 | 数据上报=>excel脚本整理+宣讲 | 100%
2017.6.7 | 钟晓星 | 线上问题处理+3.9.7跟进
2017.6.8 | 贺志平 | 龙珠直播App3.9.6测试 | 100%
2017.6.8 | 贺志平 | PPTV数据打点 | 100%
2017.6.8 | 贺志平 | 2小时的集团福利和制度培训 | 100%
2017.6.8 | 吴荣春 | 2小时的集团福利和制度培训 | 100%
2017.6.8 | 吴荣春 | 龙珠直播测试(hijack上报) | 100%
2017.6.8 | 吴荣春 | 龙珠直播v3.9.7 yoyo需求阅读及核对 | 100%
2017.6.8 | 许小红 | 播放器清晰度重构 | 100%
2017.6.8 | 许小红 | 客户端加密确认日志输出+私信的后端问题=通用列表接口bug修正上线验证(还有问题待修正)+私信优化 | 100%
2017.6.9 | 吴荣春 | 龙珠直播3.9.7测试范围确认及任务分配 | 100%
2017.6.9 | 吴荣春 | PPTV聚力视频对接龙珠APP测试安排 | 100%
2017.6.9 | 吴荣春 | 龙珠直播3.9.6项目跟进及bug验证
2017.6.9 | 贺志平 | 龙珠直播3.9.6项目跟进及bug验证 | 100%
2017.6.9 | 贺志平 | PPTV测试 | 100%
2017.6.9 | 王吉祥 | 3.9.6测试第一轮 | 100%
2017.6.9 | 钟晓星 | 线上问题处理+3.9.7跟进
2017.6.9 | 钟晓星 | 3.9.6测试 _数据打点_三轮 | 100%
2017.6.9 | 许小红 | IOS客户端加密+Android发现两个客户端加密bug验证 | 100%
2017-06-12 | 吴荣春 | 龙珠直播3.9.6项目跟进及bug验证
2017-06-12 | 吴荣春 | 龙珠直播历史版本遗留bug整理 | 100%
2017-06-12 | 吴荣春 | 龙珠直播v3.9.7需求测试时间评估 | 100%
2017.6.12 | 贺志平 | PPTV数据上报 | 0% |  | 由于pptv的bug导致没有数据上报，明天重新打包
2017.6.12 | 贺志平 | 龙珠直播bug验证和回归 | 100%
2017.6.12 | 许小红 | 龙珠直播v3.9.7挑战任务需求理解+写测试点 | 25%
2017.6.12 | 许小红 | h5跳appNative优化项测试+bug验证 | 100%
2017.6.12 | 钟晓星 | 线上问题跟进
2017.6.12 | 钟晓星 | 3.9.7数据上报_验证 | 100%
2017.6.12 | 王吉祥 | 3.9.6第二轮测试 | 20%
2017-06-13 | 吴荣春 | 龙珠直播3.9.6项目跟进
2017-06-13 | 吴荣春 | 龙珠直播3.9.6wetest兼容性测试、线上崩溃问题跟进 |  |  | `
2017-06-13 | 吴荣春 | 龙珠直播微信小程序需求评审 | 100%
2017.6.13 | 王吉祥 | 3.9.6第二轮测试 | 80%
2017.6.13 | 贺志平 | Android PPTV数据上报 | 100%
2017.6.13 | 贺志平 | 3.9.6第二轮测试 | 90%
2017.6.13 | 许小红 | 通用列表接口bug验证和沟通 | 100% |  | 明天发布再验证一波
2017.6.13 | 许小红 | 3.9.6第二轮回归测试（客户端加密+search接口回归测试发现新问题） | 50%
2017.6.13 | 钟晓星 | 线上问题跟进
2017.6.13 | 钟晓星 | 3.9.6数据上报_验证 | 100%
2017.6.13 | 钟晓星 | 3.9.6接口并发请求问题确认 | 80%
2017.6.14 | 王吉祥 | 3.9.6安卓第二轮 | 100%
2017.6.14 | 王吉祥 | 3.9.6安卓回归 | 5%
2017.6.14 | 吴荣春 | 直播3.9.6跟进
2017.6.14 | 吴荣春 | 龙珠4.0需求评审
2017.6.13 | 贺志平 | 3.9.6回归测试和bug验证 | 100%
2017.6.14 | 许小红 | 3.9.6回归测试和bug验证（Android） | 90%
2017.6.14 | 许小红 | 通用列表bug修正发布验证 | 100%
2017.6.14 | 荆莹 | 安卓回归充值兼容性测试 | 100% |  | 微信充值有一个兼容性的问题，明日评估
2017.6.14 | 荆莹 | 活动线上接口验证全部完成 | 100%
2017.6.14 | 荆莹 | 安卓新功能回归第三遍（为他人充值，明细，登录以及第三方登录，活动列表，流量使用，开播前和开播中分享，注册以及修改昵称功能） | 100%
2017.6.14 | 荆莹 | 安卓个人中心原功能回归（个人信息修改，重置密码，签到，我的等级，我的关注列表，我的任务，会员中心，直播回放，我的包裹，实名认证，开播提醒） | 100%
2017.6.14 | 钟晓星 | 测试环境问题跟进 | 100%
2017.6.14 | 钟晓星 | 3.9.6数据上报_bug验证+原有房间数据上报回归 | 70%
2017.6.14 | 钟晓星 | 3.9.6接口并发请求问题确认 | 1000%
2017.6.14 | 钟晓星 | 嗨播3.0.2提测跟进
2017.6.15 | 许小红 | 3.9.6回归测试和bug验证（Android）+IOSbug验证 | 100%
2017.6.15 | 贺志平 | 3.9.6回归测试和bug验证（Android） | 100%
2017.6.15 | 吴荣春 | 3.9.6回归测试和bug验证（Android） | 100%
2017.6.15 | 吴荣春 | 3.9.6项目跟进
2017.6.15 | 荆莹 | 安卓3.9.6版本新功能与原有功能回归 | 100%
2017.6.15 | 荆莹 | IOS问题验证，原有功能回归 | 80%
2017.6.15 | 荆莹 | 线上问题支付问题跟踪处理 | 80%
2017.6.16 | 吴荣春 | 龙珠3.9.6回归测试 | 100%
2017.6.16 | 吴荣春 | 龙珠3.9.6项目跟进
2017.6.16 | 吴荣春 | 其他项目(PPTV聚力视频)的测试安排 | 100%
2017.6.16 | 贺志平 | 龙珠3.9.6回归测试 | 100%
2017.6.16 | 贺志平 | PPTV回归测试 | 100%
2017.6.16 | 许小红 | 龙珠3.9.6回归测试 | 100%
2017.6.16 | 许小红 | PPTV回归测试 | 100%
2017.6.16 | 荆莹 | 安卓 IOS封包测试 | 100%
2017.6.16 | 荆莹 | PPTV 房间测试 一个问题已修改 | 100%
2017.6.16 | 荆莹 | 线上问题对应 | 100%
2017.6.16 | 荆莹 | 3.9.7需求理解
2017.6.16 | 钟晓星 | 龙珠3.9.6回归测试 | 100%
2017.6.16 | 钟晓星 | 线上问题处理 | 100%
2017.6.16 | 钟晓星 | 研发所需脚本编写 | 70%
2017.6.16 | 王吉祥 | 3.9.6回归 | 100%
2017.6.16 | 王吉祥 | 随性拍2.7回放管理接口冒烟 | 100%
2017.6.19 | 吴荣春 | 龙珠直播3.9.7测试范围确认及任务调整 | 100%
2017.6.19 | 吴荣春 | 龙珠4.0需求查看 | 20%
2017.6.19 | 吴荣春 | 王者荣耀推荐池测试 |  | 测试完成，冒烟不通过
2017.6.19 | 王吉祥 | 造回放管理测试数据 | 100%
2017.6.19 | 李志荣 | 嗨播3.0.2版本测试 | 80% | match id上报 待开发提测 截图上报 待开发排查
2017.6.19 | 华岳琴 | 体育测试案例 | 100%
2017.6.19 | 许小红 | PPTV白名单接口测试 | 100% | 测试环境+预发布测试，明天发上线
2017.6.19 | 许小红 | 3.9.7挑战任务测试点 | 50%
2017.6.19 | 许小红 | IOS提审前的审核环境验证 | 100% | yoyo那边添加VIP购买隐藏
2017.6.19 | 荆莹 | 3.9.7测试点 | 100%
2017.6.19 | 荆莹 | 3.9.6活动，分享后期产品问题对应 | 100%
2017.6.19 | 钟晓星 | 线上问题处理
2017.6.19 | 钟晓星 | 随性拍接口确认 | 80%
2017.6.19 | 钟晓星 | 新一轮测试环境不好用问题整理 | 70%
2017.6.19 | 钟晓星 | 4.0需求文档分析-回放部分 | 100% | 待明天和高媛确认一波
2017.6.20 | 吴荣春 | 龙珠直播v3.9.6遗留bug处理 | 100%
2017.6.20 | 吴荣春 | 龙珠直播3.9.7体育测试准备(需求及环境)
2017.6.20 | 华岳琴 | 体育环境整理，逻辑整理 | 80%
2017.6.20 | 许小红 | 3.9.7挑战任务测试第一轮，冒烟：排行榜，礼物列表 | 80%
2017.6.20 | 王吉祥 | 随性拍2.7需求整理 | 20% |  | 临时安排测试嗨播
2017.6.20 | 王吉祥 | 嗨播3.0.2测试 | 70% | 体育上报需要丽神伸出援手帮忙看下上报数据是否正确 | 原本是接着志荣剩下的测试的，iOS上报农药截图有问题；修复后，测试环境炸了，炸到晚上9点不到，导致延期一天
2017.6.20 | 荆莹 | 3.9.7非挑战任务冒烟 | 100%
2017.6.20 | 荆莹 | 用户任务脑图 | 100%
2017.6.19 | 钟晓星 | 随性拍开发环境支持
2017.6.19 | 钟晓星 | 嗨播3.0.2跟进
2017.6.19 | 钟晓星 | 测试环境及线上问题跟进 | 100%
2017.6.19 | 钟晓星 | 双月度bug整理+分析 | 40%
2017.6.21 | 李志荣 | 嗨播3.0.2版本测试 | 90% | match id上报 待测
2017.6.21 | 李志荣 | 理解 随性拍v2.7 需求文档 | 50%
2017.6.21 | 吴荣春 | 龙珠直播v4.0需求评审
2017.6.21 | 吴荣春 | 龙珠直播v3.9.7项目跟进及体育测试
2017.6.21 | 王吉祥 | 嗨播3.0.2农药上传解析 | 100%
2017.6.21 | 王吉祥 | 随性拍2.7需求整理 | 70%
2017.6.21 | 许小红 | 龙珠直播3.9.7挑战任务测试（IOS+Android） 原直播，随拍，主播端，手游推流端 | 70% | 主播端有重大bug,导致测试不能推进
2017.6.21 | 华岳琴 | 安卓体育房间页面测试 | 50%
2017.6.21 | 钟晓星 | 双月度bug整理+分析 | 50%
2017.6.21 | 钟晓星 | 嗨播3.0.2跟进
2017.6.21 | 钟晓星 | 线上问题处理
2017.6.22 | 吴荣春 | 龙珠直播v4.0需求评审
2017.6.22 | 吴荣春 | 龙珠直播v3.9.7跟进
2017.6.22 | 吴荣春 | 龙珠直播v3.9.7体育模块测试及确认
2017.6.22 | 李志荣 | 嗨播3.0.2版本测试 | 100%
2017.6.22 | 李志荣 | 理解 随性拍v2.7 需求文档 | 100%
2017.6.23 | 李志荣 | 随性拍v2.7 接口测试 | 50% | 开发很忙，测试受阻
2017.6.23 | 王吉祥 | 随性拍2.7接口测试 | 50% | 如果李文灏GG能快点响应就更好咯~
2017.6.23 | 吴荣春 | 龙珠直播3.97跟进
2017.6.23 | 吴荣春 | 龙珠直播3.9.7测试(体育)
2017.6.23 | 华岳琴 | 龙珠直播3.9.7测试(体育房间页面)
2017.6.23 | 荆莹 | 用户任务 | 10% |  | 测了一天的沙发
2017.6.23 | 钟晓星 | 双月度bug整理+分析 | 80%
2017.6.23 | 钟晓星 | 嗨播3.0.2+随性拍2.7跟进
2017.6.23 | 钟晓星 | 线上问题跟进处理
2017.6.23 | 钟晓星 | iOS3.9.5 img加载失败问题跟进
2017.6.23 | 许小红 | 挑战任务接口测试 | 40%
2017.6.23 | 许小红 | bug验证关闭+挑战任务测试 | 70%
2017.6.26 | 李志荣 | 随性拍v2.7 测试用例编写 | 100%
2017.6.26 | 李志荣 | 随性拍v2.7 接口测试 | 100% | BUG待开发修复
2017.6.26 | 王吉祥 | 随性拍2.7接口测试 | 80% | 周奇今天没时间解决，有2个字段有问题；测试环境也需要丽神确认在线人数为啥不变
2017.6.26 | 王吉祥 | 嗨播3.0.3需求评审 | 100% |  | 目前是等接口开发和PPTV对接，暂无排期
2017.6.26 | 钟晓星 | 3.9.7环境问题处理
2017.6.26 | 钟晓星 | 4.0需求分析--悠悠部分 | 25%
2017.6.26 | 吴荣春 | 龙珠直播V3.9.7测试
2017.6.26 | 吴荣春 | 龙珠直播V3.9.7跟进
2017.6.26 | 许小红 | 龙珠直播主播任务接口测试 | 100%
2017.6.26 | 华岳琴 | 龙珠直播V3.9.7体育房间 | 90%
2017.6.27 | 许小红 | 主播挑战任务接口宝箱测试 | 100% | 待开发修复
2017.6.27 | 许小红 | 3.9.7主播任务前端测试 | 50% | 不知道为啥，测完接口，再回来发现前端的好多流程都跑不通了，主要在YOYO
2017.6.27 | 吴荣春 | 龙珠直播v3.9.7跟进
2017.6.27 | 吴荣春 | 龙珠直播v3.9.7测试
2017.6.27 | 王吉祥 | 随性拍测试 | 20%
2017.6.27 | 李志荣 | 随性拍v2.7 测试 | 10%
2017.6.27 | 钟晓星 | 3.9.7环境问题处理
2017.6.27 | 钟晓星 | 4.0需求分析--悠悠部分 | 60%
2017.6.27 | 钟晓星 | 3.9.7 数据打点 | 90% | 等UU模板的bug修复
2017.6.27 | 华岳琴 | 龙珠直播V3.9.7体育房间 | 100%
2017.6.28 | 华岳琴 | 微信小程序 | 100%
2017.6.28 | 许小红 | 主播挑战任务接口宝箱测试和前端测试 | 70% | 接口bug验证我明天一早来确认，前端这边我再测发现bug很多，所以我整体又重新来了今天Android可以接收，明天IOS
2017.6.28 | 王吉祥 | 随性拍V2.7测试 | 40%
2017.6.28 | 荆莹 | 黄金VIP会议，礼券兑换会议，仙豆兑换会议 | 100%
2017.6.28 | 荆莹 | PPTV SDK跟进 | 100%
2017.6.28 | 荆莹 | 非挑战任务多场景验证，异常验证 | 100%
2017.6.28 | 钟晓星 | 4.0需求分析--悠悠部分 | 100%
2017.6.28 | 钟晓星 | 4.0需求评审-悠悠+VIP部分 | 90%
2017.6.28 | 钟晓星 | 3.9.7 数据打点 | 100%
2017.6.28 | 李志荣 | 随性拍v2.7 测试 | 40%
2017.6.28 | 吴荣春 | 微信小程序跟进
2017.6.28 | 吴荣春 | 龙珠3.9.7项目测试及跟进
2017.6.29 | 李志荣 | 随性拍v2.7 测试 | 80%
2017.6.30 | 许小红 | 3.9.7挑战任务bug验证和测试 | 90%
2017.6.30 | 许小红 | 挑战任务和UC验收视觉效果 | 100% | 提了好多设计效果的问题，开发又要改一波，真担心改出别的问题出来
2017.6.30 | 华岳琴 | 龙珠直播V3.9.7体育房间测试
2017.6.30 | 华岳琴 | 微信小程序 | 100%
2017.6.30 | 吴荣春 | 龙珠3.9.7项目测试及跟进
2017.6.30 | 吴荣春 | 其他项目跟进(微信小程序、龙珠4.0)
2017.6.30 | 李志荣 | 随性拍v2.7 测试 | 90% | BUG待开发修复
2017.6.30 | 荆莹 | BUG验证 | 100%
2017.6.30 | 荆莹 | 沙发功能回归 | 80%
2017.6.30 | 荆莹 | 任务功能全模块验证 | 100%
2017.6.30 | 荆莹 | 签到功能全模块回归 | 100%
2017.6.30 | 钟晓星 | 测试环境问题整理+跟进+方案
2017.6.30 | 钟晓星 | 4.0需求跟进
2017.6.30 | 钟晓星 | 线上问题处理
2017.6.30 | wangjixiang | suixingpaiceshi | 90%

## App项目计划
项目ID | 项目名 | 预计提测时间 | 预计结束日期 | 状态 | 优先级 | 项目负责人 | 研发总人天 | API | 前端 | App | yoyo | 预计人天 | 实际人天 | 测试负责人 | 备注 | check?
LZ_10002 | 随性拍2.6-PP版本 | 2017.5.9 | 2017.5.10 | 已完成 | S |  | 2 |  |  | 2 |  | 1 | 1.5 | 王吉祥 | 插入需求
LZ_20002 | 嗨播3.0.1-悠悠版本 | 2017.5.9 | 2017.5.10 | 已完成 | S | 任伟栋 | 1 |  | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 钟晓星
LZ_20003 | 嗨播3.0.2-PP版本 | 2017.5.9 | 2017.5.10 | 已完成 | S | 任伟栋 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 钟晓星
LZ_40003 | H5游戏中心跳转失败-user | 2017.5.10 | 2017.5.17 | 进行中 | A | 刘帅帅 | 1 |  | 1 |  |  | 0.5 | 1 | 荆莹 | 发现新的问题，处理掉了 | ok
LZ_40004 | 悠悠数据合并 | 2017.5.14 | 2017.5.18 | 进行中 | S | 谈开凯 | 0 |  |  |  |  | 20 |  | 蒋震 |  | ok
LZ_40001 | jpush推送底层重构 | 2017.5.15 | 2017.5.24 | 已完成 | A | 陆俊杰 | 1 | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 王吉祥
LZ_00001 | pplive sdk 一期 | 2017.5.5 | 2017.5.10 | 已完成 | S |  | 0 | [6 empty] | 吴荣春
LZ_40002 | 支持后台给pptv增加分组和房间后台支持pptv外站流id | 2017.5.8 | 2017.5.10 | 已完成 | S | 陈丽能 | 1 | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 钟晓星
LZ_00002 | pplive sdk 二期 | 2017.5.15 | 2017.5.20 | 未开始 | S |  | 0 |  |  |  |  | 30 | 30 | 吴荣春 | 人力被合并项目占用，未按照实际人力进行测试，数据上报等几个内容测试不充分，转交研发处理--研发后期跟进 | ok
LZ_00005 | 聚力体育sdk | 2017.5.15 | 2017.5.22 | 未开始 | S |  | 0 | [6 empty] | 吴荣春 | 与pplive sdk 二期项目合并，做微调 | ok
LZ_90001 | 龙珠直播App回归用例-个人中心部分 | 2017.4.10 | 2017.6.15 | 进行中 | A | 荆莹 | 0 | [6 empty] | 荆莹
LZ_20001 | 嗨播3.0.6 | 2017.4.27 | FALSE | 已完成 | A | 任伟栋 | 0 | [6 empty] | 王吉+P+N19 | 待3.0.1提测后处理
LZ_00004 | 龙珠直播3.9.6 | 2017.5.30 | 2017.6.19 | 已完成 | A | 万其 | 134 | 16 |  | 83 | 35 | 42 | 67 | 吴荣春
LZ_00006 | 龙珠直播4.0.0 | FALSE | FALSE | 准备中 | A | 万其 | 0
LZ_20004 | 嗨播3.0.2 | 2017.6.14 | FALSE | 未开始 | A | 任伟栋 | 8 |  | 8 |  |  | 3 |  | 李志荣
LZ_00005 | 龙珠直播3.9.7体育插入版本 | 2017.6.20 | 2017.6.30 | 进行中 | S | 栗君 | 232 | 136 |  | 96 | 24 |  |  | 吴荣春 | 暂定22号之前完整提测.30号需要考虑交付
LZ_10001 | 随性拍2.7 | 2017.6.22 | FALSE | 未开始 | A | 万其 | 40 | 2 | 1 | 37 |  | 13 |  | 王吉祥
LZ_90002 | 龙珠直播App回归用例-房间页 | FALSE | 2017.6.15 | 未开始 | A | 荆莹 | 0 | [6 empty] | 荆莹
LZ_90003 | 龙珠直播App回归用例-列表 | FALSE | 2017.6.15 | 未开始 | A | 荆莹 | 0 | [6 empty] | 荆莹
LZ_90004 | 龙珠直播App回归用例-搜索等其他 | FALSE | 2017.6.15 | 未开始 | A | 荆莹 | 0 | [6 empty] | 荆莹
LZ_90018 | 龙珠直播App接口使用文档整理 | FALSE | 2017.6.15 | 未开始 | A | 王吉祥 | 0 | [6 empty] | 王吉祥
LZ_00003 | 龙珠直播3.9.5 | 2017.5.8 | FALSE | 已完成 | S | 钦达 | 0 | [6 empty] | 蒋震
LZ_90019 | 随性拍App接口使用文档整理 | FALSE | 2017.6.15 | 未开始 | A | 王吉祥 | 0 | [6 empty] | 王吉祥
LZ_90017 | App打包后台 | FALSE | FALSE | 未开始 | A | 钟晓星 | 0 | [6 empty] | 钟晓星 | 由于其他项目冲突，暂缓，运营已有工具
LZ_30001 | 自研连麦服务-声网连麦服务 | FALSE | FALSE | 未开始 | A |  | 0
LZ_30002 | 安卓+iOS人脸礼物 | FALSE | FALSE | 未开始 | A |  | 0
LZ_20003 | 嗨播人脸礼物 | FALSE | FALSE | 未开始 | A |  | 0
LZ_90005 | 龙珠直播App回归用例自动化-个人中心部分 | FALSE | FALSE | 未开始 |  |  | 0
LZ_90006 | 龙珠直播App回归用例自动化-房间页 | FALSE | FALSE | 未开始 |  |  | 0
LZ_90007 | 龙珠直播App回归用例自动化-列表 | FALSE | FALSE | 未开始 |  |  | 0
LZ_90008 | 龙珠直播App回归用例自动化-搜索等其他 | FALSE | FALSE | 未开始 |  |  | 0
LZ_90011 | 前后端提示标准化 | FALSE | FALSE | 未开始 |  |  | 0
LZ_90012 | 接口自动校验工具--503+404 | FALSE | FALSE | 未开始 |  |  | 0
LZ_90013 | 数据库+redis动态监控方案 | FALSE | FALSE | 未开始 |  |  | 0
LZ_90014 | 基于发布内容的git代码对比方案 | FALSE | FALSE | 未开始 |  |  | 0
LZ_90015 | payload自动测试工具 | FALSE | FALSE | 未开始 |  |  | 0
LZ_90016 | 测试环境数据伪造脚本 | FALSE | FALSE | 未开始 | B |  | 0
LZ_90017 | 龙珠App兼容性流程版本优化 | FALSE | FALSE | 未开始 | A |  | 0
LZ_90017 | 龙珠App性能数据脚本 | FALSE | FALSE | 未开始 |  | 吴荣春 | 0 | [6 empty] | 吴荣春
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
LZ_00007 |  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
LZ_10003 |  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
LZ_20005 |  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
LZ_30003 |  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
LZ_40005 |  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
LZ_90020 |  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE |  |  |  | 0
|  | TRUE | TRUE
|  | TRUE | TRUE
|  | TRUE | TRUE
|  | TRUE | TRUE
Note on A1: 0xxxx:龙珠直播基础项目;1xxxx:推流工具基础项目;2xxxx:嗨播基础项目;3xxxx:音视频相关项目;4xxxx:插入需求或小项目;9xxxx:基础建设项目
Note on B1: 后置标签: 1.准备阶段 2.Api测试 3.后台测试 9 整理汇总
Note on H1: 前前端后后端

## 项目测试计划-模板
总体计划 |  | 人员计划
Ø 迭代1提测日期： | X月X日X点 | 日期 | A | B | C | D | E | F
Ø 完整提测日期： | X月X日X点 | 1900-05-08 19:12
Ø 第一轮测试： | X月X日~X月X日 | 1900-05-09 |  | 计划任务 | 计划任务 | 计划任务 | 计划任务
Ø Bug验证： | X月X日~X月X日 | 1900-05-10 |  | 计划任务 | 计划任务 | 计划任务 | 计划任务
Ø 封包验收： | X月X日~X月X日 | 1900-05-11 |  | 计划任务 | 计划任务 | 计划任务 | 计划任务
Ø 性能测试： | X月X日~X月X日 | 1900-05-12 |  | 计划任务 | 计划任务 | 计划任务 | 计划任务
Ø 产品验收： | X月X日~X月X日 | 1900-05-13
Ø 大数据验收： | X月X日~X月X日 | 1900-05-14
Ø 设计验收： | X月X日~X月X日 | 1900-05-15
Ø 升级测试： | X月X日~X月X日 | 1900-05-16
Ø 兼容性测试（testin或专项）： | X月X日~X月X日 | 1900-05-17
Ø 安装、卸载、升级： | X月X日~X月X日 | 1900-05-18
Ø 安全扫描： | X月X日~X月X日 | 1900-05-19
Ø Monkey测试： | X月X日~X月X日 | 1900-05-20
Ø 接口发布： | X月X日 | 1900-05-21
Ø 安卓+iOS版本交付： | X月X日 | 1900-05-22
1900-05-23
1900-05-24
1900-05-25
1900-05-26

## 嗨播3.0
总体计划 |  | 实际进度 | 备注 | 人员计划
Ø 第一版提测： | 2017-04-24 | 4月24日下午 | 正常 | 日期 | 王吉祥 | 华岳琴
Ø 第一轮测试： | 4月24日~4月27日 | 4月24日~4月28日 | 问题较多，人员调休，较原计划晚了1天 | 2017-04-24 | 第一轮测试 | 需求了解
Ø 第一轮问题确认： | 2017-04-27 | 2017-05-03 | 开发要求在差不多解决完BUG之后再确认，所以比计划晚 | 2017-04-25 | 第一轮测试 | 第一轮测试
Ø 第二轮测试环境准备： | 4月28日~4月28日 | 2017-05-04 | 正常 | 2017-04-26 | 第一轮测试 | 第一轮测试
Ø 第一轮BUG验证： | 5月2日~5月3日 | 2017-05-05 | 5.5下午3点提测，较原计划晚了1天 | 2017-04-27 | 测试 | 测试
Ø 第一轮BUG验证反馈： | 5月3日~5月3日 | 5月8日—— | 由于插入紧急需求，所以只能抽空进行BUG验证和测试 | 2017-04-28 | 测试环境准备 | 其他
Ø 第二轮测试（新功能+兼容性+回归一起）： | 5月4日~5月8日 |  |  | 2017-04-29
Ø 第二轮测试情况反馈： | 5月8日~5月8日 |  |  | 2017-04-30
Ø 第二轮BUG验证（BUG验证+相关功能验证）： | 5月9日~5月10日 |  |  | 2017-05-01
Ø 产品验收： | 5月11日~5月12日 |  |  | 2017-05-02 | 第一轮BUG验证 | 第一轮BUG验证
Ø 测试总结： | 5月15日~5月15日 |  |  | 2017-05-03 | 第一轮BUG验证 | 第一轮BUG验证
|  |  |  | 2017-05-04 | 第二轮测试 | 第二轮测试
|  |  |  | 2017-05-05 | 第二轮测试 | 第二轮测试
2017-05-06
2017-05-07
|  |  |  | 2017-05-08 | 第二轮测试 | 第二轮测试
|  |  |  | 2017-05-09 | 第二轮BUG验证 | 第二轮BUG验证
|  |  |  | 2017-05-10 | 第二轮BUG验证 | 第二轮BUG验证
|  |  |  | 2017-05-11 | 和产品确认测试情况 | 协助产品验收
2017-05-12

## 龙珠直播3.9.6
总体计划 | 项目预期(默认为晚上) | 实际 | 人员计划
Ø 迭代1提测日期： | 2017-05-26 |  | 日期 | 许小红 | 荆莹 | 吴荣春 | 贺志平
Ø 完整提测日期： | 2017-05-31 |  | 1900-05-08 19:12
Ø 第一轮测试： | 2017/5/31~2017/6/15 |  | 1900-05-09 |  | 计划任务
Ø Bug验证： | 2017/5/31~2017/6/20 |  | 1900-05-10
Ø 封包验收(新功能回归)： | 2017/6/19~2017/6/20
Ø 性能测试： | -
Ø 产品验收： | -
Ø 大数据验收： | 2017-06-19
Ø 设计验收： | 2017/6/16~2017/6/19
Ø 升级测试： | 2017-06-16
Ø 兼容性测试（testin或专项）： | 2017-06-15
Ø 安装、卸载、升级： | 2017-06-16
Ø 安全扫描： | -
Ø Monkey测试： | 2017/5/31~2017/6/16
Ø 接口发布： | Before 2017/6/10
Ø 安卓+iOS版本交付： | 2017-06-22

## pplive sdk 二期(done)
总体计划 | 项目预期 | 实际 | 任务分配 |  | 人员计划
Ø 迭代1提测日期： | - |  | 房间 | 小红 | 日期 | Task | 许小红 | 荆莹 | 贺志平 | 王吉祥 | 吴荣春 | 备注 | 日期 | Task | 许小红 | 荆莹 | 贺志平 | 王吉祥 | 吴荣春 | 备注
Ø 完整提测日期： | 2017-05-15 |  | 播放器 | 吉祥 | 2017-05-12 | 需求阅读及测试整理 | yes | yes | - | - | yes |  | 2017-05-12
Ø 第一轮测试： | 2017/5/15~2017/5/19 |  | 登录注册 | 荆莹 |  | 龙珠悠悠数据整合准备 | - | - | yes | - | -
Ø Bug验证： | 2017/5/15~2017/5/19 |  | 账户充值 | 荆莹 | 人员计划 日期: 2017-05-13 | 2017-05-13
Ø 封包验收： | 2017-05-19 |  | 道具系统 | 志平 | 人员计划 日期: 2017-05-14; 人员计划 Task: 龙珠悠悠数据整合测试; 人员计划 许小红: yes; 人员计划 贺志平: yes | 2017-05-14
Ø 性能测试： | 2017/5/17~2017/5/18 |  | 功能开关 | 志平 | 2017-05-15 | 二期接口(谈开凯) | - | - | - | - | - |  | 2017-05-15
Ø 产品验收： | - |  | 数据统计 | 荆莹 |  | 3.9.5广告分端配置 | - | - | - | - | yes
Ø 大数据验收： | 2017-05-19 |  | 接口后端 | 小红 |  | PP二期功能测试 | yes | yes | yes | yes | -
Ø 设计验收： | - |  | sdk/api | 志平 | 2017-05-16 | PP二期功能测试 | yes | yes | yes | yes | yes |  | 2017-05-16
Ø 升级测试： | - |  | 分享 | 志平 | 2017-05-17 | PP二期功能测试 | yes | yes | yes | yes | yes |  | 2017-05-17
Ø 兼容性测试（testin或专项）： | 2017/5/18~2017/5/19 |  | 弹幕性能 | 志平\荣春 |  | PP二期功能兼容测试 | yes | yes | yes | yes | yes
Ø 安装、卸载、升级： | - |  | sdk兼容性 | all |  | PP播放器兼容测试 | - | - | - | yes | -
Ø 安全扫描： | - |  | 稳定性 | 吉祥\荣春 |  | pp二期性能稳定性 | - | - | - | yes | yes
Ø Monkey测试： | 2017/5/15~2017/5/18 |  |  |  | 2017-05-18 | pp二期性能测试 | - | - | - | yes | yes |  | 2017-05-18
Ø 接口发布： | 2017-05-18 |  |  |  |  | pp二期性能稳定性测试 | - | - | - | yes | yes
Ø 安卓版本发布： | 2017-05-19 |  |  |  |  | pp二期功能回归 | yes | yes | yes | - | -
Ø iOS版本提审： | 2017-05-19 |  |  |  | 2017-05-19 | PP功能回归/数据打点测试 | yes | yes | yes | yes | yes |  | 2017-05-19
[5 empty] | 2017-05-20 | pp二期整体回归及交付 | yes | yes | yes | yes | yes |  | 每天
[5 empty] | 每天 | 各项目跟进 | - | - | - | - | yes
24+6

## history
用完赶快关闭用完赶快关闭用完赶快关闭
日期 | APP | [5 empty] | WEB
| 钟晓星 | 荆莹 | 田彦涛 | 贺志平 | 王吉祥 | 许小红 | 周甘霖 | 徐睿 | 叶春兰 | 陈亮 | 华岳琴 | 卢军 | 吴荣春
2016-03-02 | 1、IOS支付测试-95%-还差丽丽的接口优化和数据重试 2、马代游推流跟进 3、随拍分享页测试 | 随拍分享测试：65%还差各种浏览器的兼容性测试，安全性扫描以及接口测试，兼容性部分已移交到小智组测试 | 1、V3.3版本接口+iOS+Android测试-20% 2、跟进V3.2.5版本需求 | V3.3 IOS和Android的测试 | 还没来 |  |  | 1.【直播站】秀场接入 2.【线上BUG】后台自动解封停问题 3.【直播站】英魂之刃 4.【直播站】分类系统 | 1.【直播站】Qqgame定制页面 2.【直播站】标签 3.【音乐项目】排行榜头像不一致问题 | 1.【直播站】春暖花开活动 2.【直播站】FQA和竞猜排行榜 | 1.慢接口，慢sql整理 2.新增域名拆分的接口测试用例整理 | 1.【视频站】播放器导流 2.【视频站】首页改版
2016-03-03 | 1.线上问题跟进(断流等) 2.IOS支付测试 | 1、龙珠直播IOS3.2.1版本回归 | V3.2.1测试（iOS+Android+接口功能） | 3.3安卓和IOS版本新功能的测试 | 还没来 |  |  | 1.【直播站】秀场接入 2.【线上BUG】后台自动解封停问题 3.【直播站】英魂之刃 4.【直播站】分类系统 5.【直播站】FQA和竞猜排行榜 | 1.【直播站】Qqgame定制页面 2.【直播站】标签 3.【音乐项目】排行榜头像不一致问题 | 1.【直播站】春暖花开活动 | 1.慢接口，慢sql整理 2.新增域名拆分的接口测试用例整理 | 1.【视频站】播放器导流
2016-03-04 | 安卓及IOS中间版本测试 | 1、安卓3.2.5版本回归 | V3.2.1测试（iOS回归+验证bug+接口压测） | 3.2.1安卓版本回归 | 还没来 |  |  | 1.【直播站】秀场接入 2.注册后后台缺少手机号码 | 1.【直播站】Qqgame定制页面 2.【直播站】标签 3.【音乐项目】排行榜头像不一致问题 | 1.【直播站】春暖花开活动 | 龙珠直播H5分享页面 站点接口测试用例编写 | 【视频站】首页改版
2016-03-07 | APP 钟晓星: 安卓中间版本测试,; APP 荆莹: 1、随拍分享测试; APP 田彦涛: 安卓中间版本测试; APP 贺志平: 自动化工具的编写; APP 王吉祥: 还没来
2016-03-08 | APP 钟晓星: 1.安卓中间版本回归 2.随拍分享页测试; APP 荆莹: 1、随拍分享测试; APP 田彦涛: 安卓中间版本测试 V3.4测试（iOS）; APP 贺志平: V3.4测试（iOS）; APP 王吉祥: 还没来
2016-03-09 | APP 钟晓星: 随拍分享页测试; APP 荆莹: 1、随拍分享测试; APP 田彦涛: V3.4测试（iOS）; APP 贺志平: V3.4测试（iOS）; APP 王吉祥: 还没来
2016-03-10 | APP 钟晓星: 1.testin反馈整理沟通 2.'3.4版本安卓,测试; APP 荆莹: 1、随拍分享测试; APP 田彦涛: V3.4测试（iOS+Android+api）; APP 贺志平: V3.4测试（iOS+Android+api）; APP 王吉祥: 还没来
2016-03-11 | APP 钟晓星: 1.'3.4版本IOS,测试; APP 荆莹: 1、随拍分享测试; APP 田彦涛: V3.4测试（iOS+Android+api）; APP 贺志平: V3.4测试（iOS+Android+api）; APP 王吉祥: 还没来
2016-03-14 | APP 钟晓星: 1.'3.4版本IOS,测试; APP 荆莹: 1、3.4IOS分享测试; APP 田彦涛: V3.4测试（iOS+Android+api）; APP 贺志平: V3.4测试（iOS+Android+api）; APP 王吉祥: 还没来; WEB 徐睿: 1.【直播站】标签前端显示 2.线上日常问题值班; WEB 卢军: 1、播放页二期优化——已测试通过，预计明天发布。 2、【优化】LOL专区播放次数统——测试中。 3、视频站美女、娱乐、二次元新开专区功能——已测试通过，预计明天发布 4、【bug】视频上传后消失——3月14日已发布，重写上传代码，增加上传视频日志和调整上传逻辑。 暂停项：1、 PLU首页制作——测试进度50%，优先级相对较低，测试挂起
2016-03-15 | 1.视频站播放器逻辑更新 2.金山流服务器断流策略 3.testin报告整理答复 | 1、分享测试 | V3.4测试（iOS+Android+api） | V3.4测试（iOS+Android+api） | 还没来 |  |  | 1.【直播站】标签前端显示测试 2.英魂之刃线上问题跟踪与验证 | 1.【直播站】测试分类标签前端展示2.【直播站】QQgame2016相关优化 |  | mho接口压测 | 1、播放页二期优化——已测试通过，预计明天发布。 2、【优化】LOL专区播放次数统——测试中。 3、视频站美女、娱乐、二次元新开专区功能——已测试通过，预计明天发布
2016-03-16 | 1. 3.4IOS-idfa及回归 | 1、分享测试 | V3.4 api测试（a4接口） | 自动化工具的编写 | 还没来 |  |  | 1.【直播站】标签前端显示线上回归 2.【直播站】标签左侧边栏调整测试 3.【直播站】秀场龙珠平台高亮显示测试 4.英魂之刃bug修改测试 | 1.【直播站】线上回归标签以及分类的功能 2.【直播站】Qqgame优化上线以及线上回归 3.【直播站】测试一个道具的横幅展示配置 |  | 1.播放器核心屏蔽与视频无关接口功能测试 2.标签接口压测 3.cfpl赛事rc和线上测试 | 1、视频站美女、娱乐、二次元新开专区功能——今天已发布 2、播放页二期优化——待发布，预计明天发布。 3、【优化】LOL专区播放次数统——测试中。
2016-03-17 | 1. 3.4IOS-idfa,域名切换 | 1、分享测试 | V3.4iOS测试（回归第一轮） | V3.4iOS测试（回归第一轮） | 还没来 |  |  | 1.【直播站】秀场龙珠平台高亮显示线上回归 2.英魂之刃bug跟踪与测试 3.房间改版需求分析 | 1【直播站】音乐房间改版 2.【直播站】kaspa列表页 |  | 1.播放器-v1.0.2.87e版本功能回归、播放器-v1.0.2.87d版本功能回归 2.lpl测试环境测试） | 1、播放页二期优化——3月17日已发布。 2、【优化】LOL专区播放次数统——3月17日已发布。 3、Video++广告接入 ——目前在测试中，问题较多，已反馈对方修复，视修复情况，定上线时间。
2016-03-18 | 3.4IOS-回归 | 1、分享测试 | V3.4iOS测试（回归第二轮） | V3.4iOS测试（回归第二轮） | 还没来 |  |  | 1.【直播站】房间改版前端测试 2.【直播站】音乐调整测试 3.英魂之刃bug赛事页面的bug跟踪与反馈 | 1【直播站】音乐房间改版_已完成 2.【直播站】kaspa列表页-bug待修改 |  |  | 1、【优化】新开3个专区优化（美女、娱乐、二次元）——3月18日已发布 2、空甲联盟官网嵌入页——今天已提测，待测试 3、逆战推荐页去广告——今天已提测，待测试 4、全站推荐——开发中，预计下周一提测 5、 PLU首页制作——测试进度80%
2016-03-19 | APP 钟晓星: 加班回归3.4IOS; APP 田彦涛: 加班回归3.4IOS; WEB 卢军: 1、空甲联盟官网嵌入页——今天已发布 2、逆战推荐页去广告——今天已发布 3、播放器添加统计代码——今天已发布 4、后台分类筛选增加0-9数字筛选项——今天已发布 5、 PLU首页制作——今天已测试完成，有兼容性BUG待修复，计划明天修复完成，上线发布。
2016-03-21 | APP 钟晓星: 3.4IOS-回归及发布回归 3.4 安卓IDFA,随拍等 createroom逻辑修改 金山服务端断流逻辑; APP 荆莹: 1、分享测试; APP 田彦涛: V3.4Android回归测试第一轮; APP 贺志平: V3.4Android回归测试第一轮; APP 王吉祥: 还没来; WEB 叶春兰: 12.【直播站】kaspa列表页-已完成 2.【直播站】cfpl增加赛程和logo 3.首页播放器轮播图
2016-03-22 | APP 钟晓星: 3.4 IOS发布 3.4 安卓IDFA,随拍等; APP 荆莹: 1、分享回归; APP 田彦涛: V3.4Android回归测试第二轮; APP 贺志平: V3.4Android回归测试第二轮; APP 王吉祥: 还没来; WEB 卢军: 1、PLU首页测试中。
2016-03-23 | APP 钟晓星: 3.4 安卓 回归 getliveur屏蔽蓝光; APP 荆莹: 1、分享最终版本回归; APP 田彦涛: V3.4回归最终版本+渠道包; APP 贺志平: 随拍2.0功能点和测试用例的编写; APP 王吉祥: 还没来; WEB 卢军: 1、 PLU首页制作——今天已发布（3.23） 2、全站推荐——周一已提测，待测试
2016-03-24 | APP 钟晓星: 3.4 安卓 回归+发布; APP 荆莹: 1、分享回归; APP 田彦涛: V3.4Android发布+回归; APP 贺志平: IOS随拍推流工具测试; APP 王吉祥: 还没来; WEB 陈亮: 1【直播站】愚人节活动帮忙测试 2【直播站】房间改版需求阅读测试; WEB 卢军: 1、全站推荐——测试中，进度90%
2016-03-25 | APP 钟晓星: rtmp推随拍流测试发布 金山断流逻辑redis异常处理发布 斗鱼与龙珠APP分析工作; APP 荆莹: 1、分享回归; APP 田彦涛: 调休了; APP 贺志平: IOS随拍推流工具测试; APP 王吉祥: 还没来; WEB 叶春兰: 1.编写道具横幅测试点; WEB 陈亮: 1【直播站】房间改版测试 2线上问题跟进
[5 empty] | 还没来 |  |  |  | 1.跟踪后台标签消失bug 2.个人中心道具兑换
2016-03-28 | APP 钟晓星: 3.4.5 功能梳理 3.4.5 android 播放器兼容性测试; APP 荆莹: 1、分享功能上线后回归; APP 田彦涛: V3.4.5整理功能点+排期 V3.4.5Android测试; APP 贺志平: IOS+Android随拍推流工具测试; APP 王吉祥: 还没来; WEB 陈亮: 1【直播站】房间改版测试 2【直播站】个人中心兑换测试 3【直播站】大后台增加播放线路测试
2016-03-29 | APP 钟晓星: 3.4.5 android+ios 原生播放器测试; APP 荆莹: Android随拍推流工具测试; APP 田彦涛: V3.4.5 Android+iOS测试; APP 贺志平: IOS+Android随拍推流工具测试; APP 王吉祥: 还没来; WEB 陈亮: 1【直播站】CFPL增加活动模块和广告后台测试 2【Bug】个人中心勋章丢失修复验证 3【播放器】网宿备线增加需求了解
2016-03-30 | APP 钟晓星: 3.4.5 Android回归测试; APP 荆莹: V3.4.5Android测试; APP 田彦涛: V3.4.5Android测试; APP 贺志平: IOS+Android随拍推流工具测试; APP 王吉祥: 还没来; WEB 陈亮: 1【直播站】招募页修改文案链接 2【播放器】网宿备线增加APP端测试
2016-03-31 | APP 钟晓星: 3.4.5 IOS回归测试; APP 荆莹: V3.4.5Android测试; APP 田彦涛: V3.4.5Android+iOS测试; APP 贺志平: IOS+Android随拍推流工具测试; APP 王吉祥: 还没来; WEB 陈亮: 1【直播站】招募页说明调整线上回归 2【播放器】网宿备线web测试 3【直播站】配合房间改版和道具横幅测试
2016-04-01 | APP 钟晓星: 3.4.5 原直播播放器+随拍UI改版+mon数据统计; APP 荆莹: V3.4.5Android测试; APP 田彦涛: V3.4.5Android+iOS测试; APP 贺志平: IOS+Android随拍推流工具测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-04-05 | APP 钟晓星: 3.4.5 安卓+IOS 随拍UI改版+全局消息+收费弹幕; APP 荆莹: 3.4.5 安卓+IOS 随拍分享+随拍观看; APP 田彦涛: V3.4.5Android+iOS测试 随拍观众端改版+礼物效果+收费弹幕+全频道消息; APP 贺志平: IOS+Android随拍推流工具收费弹幕的测试和Bug验证; APP 王吉祥: 还没来
2016-04-06 | APP 钟晓星: 3.4.5 安卓 随拍UI改版+全局消息+收费弹幕; APP 荆莹: 3.4.5 安卓+IOS 随拍分享+随拍观看各功能操作; APP 田彦涛: V3.4.5Android+iOS测试 随拍观众端改版+礼物效果+收费弹幕+全频道消息; APP 贺志平: IOS随拍推流工具的整体回归; APP 王吉祥: 还没来
2016-04-07 | APP 钟晓星: 3.4.5 IOS 随拍UI改版+全局消息+收费弹幕+域名解析+APP上报; APP 荆莹: 3.4.5 安卓+IOS 随拍分享+随拍直播+直播中的操作及观看; APP 田彦涛: V3.4.5Android+iOS测试 随拍观众端+主播端改版+礼物效果+收费弹幕+全频道消息; APP 贺志平: Android随拍推流工具的录屏和随拍切换bug的验证和收费弹幕的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-04-11 | APP 钟晓星: 3.4.5 IOS 随拍UI改版; APP 荆莹: 3.4.5IOS 随拍分享+随拍直播+直播中的操作及观看; APP 田彦涛: 3.4.5iOS回归测试; APP 贺志平: 安卓随拍2.0的测试和bug验证; APP 王吉祥: 还没来
2016-04-12 | APP 钟晓星: 3.4.5 IOS 全功能回归; APP 荆莹: 3.4.5 IOS 全部回归; APP 田彦涛: 3.4.5iOS回归测试; APP 贺志平: 安卓随拍2.0的测试和bug验证; APP 王吉祥: 还没来
2016-04-13 | APP 钟晓星: 3.4.5 IOS 全功能回归; APP 荆莹: 3.4.5安卓 随拍分享+随拍直播+直播中的操作及观看; APP 田彦涛: 3.4.5Android回归测试+验bug; APP 贺志平: 3.4.5Android回归测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-04-14 | APP 钟晓星: 3.4.5 IOS 全功能回归,发布; APP 荆莹: 3.4.5 安卓全功能回归; APP 田彦涛: 3.4.5Android回归测试（原直播、新需求）; APP 贺志平: 3.4.5Android回归测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-04-15 | APP 钟晓星: 3.4.5 安卓 全功能回归; APP 荆莹: 3.4.5 安卓全功能回归; APP 田彦涛: 3.4.5Android回归测试（随拍主播端、观众端）; APP 贺志平: 3.4.5Android回归测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-04-18 | APP 钟晓星: 3.4.5 安卓 全功能回归; APP 荆莹: 3.4.5 安卓 全功能回归; APP 田彦涛: 3.4.5Android回归测试（所有功能+验bug）; APP 贺志平: 安卓推流工具2.0的回归; APP 王吉祥: 还没来
2016-04-19 | APP 钟晓星: 3.4.5 安卓 全功能回归,发布; APP 荆莹: 请假; APP 田彦涛: 3.4.5Android多渠道回归; APP 贺志平: 3.4.5安卓版本回归; APP 王吉祥: 还没来
2016-04-20 | APP 钟晓星: 3.5 接口整理预备; APP 荆莹: 16 IOS 版本功能整理; APP 田彦涛: 分析龙珠直播app V3.5功能需求，整理V3.4.5测试总结; APP 贺志平: 自动化脚本完善; APP 王吉祥: 还没来
2016-04-21 | APP 钟晓星: 3.4+3.4.5BUG整理分析; APP 荆莹: 微信唤起APP功能测试; APP 田彦涛: 分析龙珠直播app V3.5功能需求，整理V3.4.5测试总结; APP 贺志平: 安卓/IOS推流工具2.0 测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-04-22 | APP 钟晓星: 3.4+3.4.5BUG整理分析; APP 荆莹: 微信唤起APP功能测试,随拍分享+16测试包初测，首页列表; APP 田彦涛: 整理V3.4、V3.4.5测试总结，整理V3.4.6测试点; APP 贺志平: 安卓/IOS推流工具2.0 测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-04-25 | APP 钟晓星: 3.4+3.4.5BUG整理分析; APP 荆莹: 16改版测试（首页列表+列表排序）; APP 田彦涛: 测试V3.4.6Android版本（主播实名认证+随拍房间性能优化）; APP 贺志平: 负责安卓和IOS推流工具2.0的新功能的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-04-26 | APP 钟晓星: 3.4.6 安卓+IOS测试(随拍改版,视频动态,接口更换); APP 荆莹: 16改版测试（封面+去除观众头像+）; APP 田彦涛: 测试V3.4.6 Android和iOS版本（主播实名认证+游戏列表改版+随拍列表改版+staff更新+首页和娱乐页列表区分原直播和随拍); APP 贺志平: 安卓，ios推流工具的bug验证和测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-04-27 | APP 钟晓星: getliveplayurl随拍流刚开播时候下发rate错误,3.4.6服务端接口测试(createroom+auth); APP 荆莹: 随拍分享+16改版测试（播放器+随拍和石榴聊天+发现页面的主播信息）; APP 田彦涛: 测试V3.4.6 Android+iOS版本（iOS重构的原直播道具系统和消息系统）+验证bug; APP 贺志平: 腾讯云播放器demo测试,安卓，ios推流工具的bug验证和测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-04-28 | APP 钟晓星: 3.4.6服务端接口测试(createroom+auth),IOS实名认证流程; APP 荆莹: 随拍分享+16改版测试（举报+关注+动态）; APP 田彦涛: V3.4.6 iOS+Android回归测试+验证bug; APP 贺志平: 安卓，ios推流工具的bug验证和测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-04-29 | APP 钟晓星: 3.4.6服务端接口测试,IOS+安卓实名认证流程,; APP 荆莹: 16分享回归; APP 田彦涛: V3.4.6 iOS回归测试+实名认证流程; APP 贺志平: 腾讯云播放器demo测试,安卓，ios推流工具的bug验证和测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-05-03 | APP 钟晓星: 3.4.6安卓,回归; APP 荆莹: 16改版测试（功能删除+绑定手机）; APP 田彦涛: V3.4.6Android回归测试（全功能）; APP 贺志平: 随拍推流工具新功能和安卓版本的回归; APP 王吉祥: 还没来
2016-05-04 | APP 钟晓星: 3.4.6 IOS版本H5页面测试; APP 荆莹: 16改版测试（绑定手机功能）; APP 田彦涛: V3.4.6Android多渠道打包+多渠道包回归测试; APP 贺志平: V3.4.6Android多渠道打包+多渠道包回归测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-05-05 | APP 钟晓星: 3.4.7整理, 播放器内容整理; APP 荆莹: 16改版测试+IOS自有播放器测试; APP 田彦涛: Android线上回归+整理V3.4.7需求; APP 贺志平: 多家播放器的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-05-06 | APP 荆莹: 使用腾讯云播放器观看线上的流（hls、rtmp、flv）; APP 田彦涛: V3.4.7 app测试（冠希相关的、advert/startup、getuserids、notification）; APP 贺志平: 腾讯云和自己播放器的测试，云帆播放器的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-05-07
2016-05-09 | APP 荆莹: 自己播放器的测试(测试各个清晰度的切换，硬解软解的切换); APP 田彦涛: V3.4.7 app测试（验bug、特殊账号去重逻辑、播放器数据上报、冠希相关的）; APP 贺志平: 腾讯云和自己播放器的测试，websocket的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-05-10 | APP 荆莹: 自己播放器的测试(测试各个清晰度的切换，硬解软解的切换)、云帆播观看线上的流; APP 田彦涛: V3.4.7 iOS测试（回归3.4.7新需求，验证bug）; APP 贺志平: 腾讯云和自己播放器的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-05-11 | APP 荆莹: 自己播放器的测试(测试各个清晰度的切换，硬解软解的切换)、腾讯云更改问题的确认; APP 田彦涛: V3.4.7 iOS回归测试（原功能）; APP 贺志平: 腾讯云和自己播放器的测试，云帆播放器的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-05-12 | APP 荆莹: 使用其它机型（PAD、TOUCH）观看自己播放器的测试、腾讯云播放器的测试; APP 田彦涛: V3.4.7 Android版本回归测试（所有功能）; APP 贺志平: 腾讯云和自己播放器的测试，云帆播放器的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-05-13 | APP 荆莹: 使用其它机型（TOUCH/5S）观看自己播放器的测试、腾讯云播放器的测试; APP 田彦涛: V3.4.7 Android版本多渠道回归+iOS回归 iOS+Android测试通过发布; APP 贺志平: 腾讯云和自己播放器的测试，云帆播放器的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-05-14
2016-05-16 | APP 荆莹: 腾讯云播放器测试CPU数据整理; APP 田彦涛: V3.5 需求整理+排期+整理测试点; APP 贺志平: 腾讯云，云帆和自有播放器参数系数的统计对比; APP 王吉祥: 还没来
2016-05-17 | APP 荆莹: 自有播放器测试CPU数据整理; APP 田彦涛: 3.5测试点评审+V3.5 中间测试版本测试; APP 贺志平: 腾讯云，云帆和自有播放器参数系数的统计对比; APP 王吉祥: 还没来
2016-05-18 | APP 荆莹: 腾讯云、云帆、自有播放器，金山播放器延迟对比; APP 田彦涛: V3.5 iOS中间版本测试（webSocket、随拍逻辑、直播动态接口更新等）; APP 贺志平: 自有播放器和第三方播放延迟对比; APP 王吉祥: 还没来
2016-05-19 | APP 贺志平: 自有播放器的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-05-20 | APP 荆莹: IOS3.5随拍点赞逻辑测试，主播端美颜测试; APP 田彦涛: V3.5 中间版本测试（iOS+Android、测试重点是随拍房间上下滑动切换房间逻辑）; APP 贺志平: 自有播放器的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-05-21
2016-05-22
2016-05-23 | APP 荆莹: 安卓、IOS3.5随拍点赞逻辑测试，随拍开播前分享测试。; APP 田彦涛: V3.5 Android第一个提测版本测试（测试重点是随拍观众端显示策略优化、上下滑动切换房间以及随拍重构）; APP 贺志平: 自有播放器的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-05-24 | APP 荆莹: 安卓、IOS3.5点赞逻辑，美颜的效果主播端对比; APP 田彦涛: V3.5 iOS第一个提测版本测试（测试重点是随拍; APP 贺志平: 自有播放器的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-05-25 | APP 荆莹: IOS自有美颜观看端对比、映客、花椒、各种光线下的对比，验证BUG; APP 田彦涛: V3.5 iOS+Android测试（测试重点是验bug以及测试重构的部分功能; APP 贺志平: 自有播放器的测试和2.1功能测试点的整理; APP 王吉祥: 还没来
2016-05-26 | APP 荆莹: 云帆播放器问题验证，新包测试、自有美颜测试; APP 田彦涛: V3.5 iOS+Android测试（测试重点是主播端订阅、启动广告图、点赞优化; APP 贺志平: 自有播放器的测试和2.1功能测试点的整理; APP 王吉祥: 还没来
2016-05-27 | APP 荆莹: 美颜效果对比 测试; APP 田彦涛: V3.5 iOS+Android测试（测试重点是解析mb消息重构、特殊账号相关功能回归、主播不在的中间页; APP 贺志平: 腾讯云播放器的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-05-29
2016-05-30 | APP 荆莹: IPhone6美颜效果和映客花椒对比; APP 田彦涛: V3.5 iOS+Android测试（测试重点是隐身超管、随拍主播端等; APP 贺志平: 随拍2.1的功能测试和自研播放器的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-05-31 | APP 荆莹: IPhone6S美颜效果和映客花椒对比 CPU占用监测; APP 田彦涛: V3.5 iOS+Android测试（测试重点是付费弹幕策略、globalsetting设置、主播不在的页面等; APP 贺志平: 自研播放器接入3.5版本的整体回归测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-06-01 | APP 荆莹: IPhone6S IPhone5S IPAD美颜兼容测试， CPU占用监测; APP 田彦涛: V3.5 iOS+Android测试（测试重点是notice广告弹窗、金山推流sdk更新、验bug; APP 贺志平: 随拍2.1的功能测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-06-02 | APP 荆莹: 美颜修正问题验证、IPhone5兼容效果测试; APP 田彦涛: V3.5 iOS+Android测试（测试重点是验bug+全功能回归; APP 贺志平: 随拍2.1的管理员，封面，水印和飘星测试（录屏和投屏还未提测）; APP 王吉祥: 还没来
2016-06-03 | APP 田彦涛: V3.5 iOS+Android测试（测试重点是websocket和粉丝勋章; APP 贺志平: 随拍2.1的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-06-04
2016-06-05
2016-06-06 | APP 荆莹: 美颜方案更改后测试，IOS3.5老功能回归; APP 田彦涛: V3.5 iOS+Android测试（启动广告图、回归特殊用户mb消息、随拍相关; APP 贺志平: 随拍2.1IOS录屏的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-06-07 | APP 荆莹: 美颜方案更改后测试，参数调节后的各个模式测试，IOS3.5老功能回归; APP 田彦涛: V3.5 iOS+Android测试（回归所有功能; APP 贺志平: 随拍2.1IOS录屏的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-06-08 | APP 荆莹: 美颜方案更改后测试，参数调节后的各个模式测试，美颜功能测试通过; APP 田彦涛: V3.5 iOS测试（回归所有功能，iOS测试通过; APP 贺志平: 安卓和IOS岁怕2.1除了录屏和投屏的整体回归和bug验证; APP 王吉祥: 还没来
2016-06-09
2016-06-12 | APP 荆莹: V3.5 Android测试（回归所有功能; APP 田彦涛: V3.5 Android测试（回归所有功能; APP 贺志平: 随拍2.1的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-06-13 | APP 田彦涛: V3.5 Android测试（回归所有功能; APP 贺志平: 随拍2.1的录屏和投屏和自有播放器的功能测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-06-14 | APP 荆莹: 随拍开会、测试点; APP 田彦涛: 测试Android的ANR问题; APP 贺志平: 随拍2.1的录屏和投屏和自有播放器的功能测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-06-15 | APP 荆莹: 随拍测试点; APP 田彦涛: 测试Android的ANR问题+回归渠道2的包; APP 贺志平: 随拍2.1的录屏功能测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-06-16 | APP 荆莹: 随拍开会、安卓美颜测试CPU占用内存占用; APP 田彦涛: 测试发布V3.5 Android应用宝的包+测试总结; APP 贺志平: 随拍2.1的录屏功能测试（截止于今日安卓在等待bug的解决，IOS在等待乐播sdk新版本）; APP 王吉祥: 还没来
2016-06-17 | APP 荆莹: 新随拍测试点整理; APP 田彦涛: Android七牛卡顿问题跟踪+测试Android修复卡顿的版本; APP 贺志平: 自研播放器接入3.5和线上七牛的对比测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-06-18
2016-06-19
2016-06-20 | APP 荆莹: 随拍测试用例整理、账号和首页部分; APP 田彦涛: 近期测试缺陷分析+测试总结; APP 贺志平: 随拍2.1的整体回归测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-06-21 | APP 荆莹: 随拍测试用例整理、首页和开播部分; APP 田彦涛: iOS3.6预测试（个人中心重构）+Android3.6预测试（随拍重构）; APP 贺志平: 随拍2.1的整体回归测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-06-22 | APP 荆莹: 随拍测试用例整理、开播和观看直播部分; APP 田彦涛: Android3.6预测试（随拍重构）; APP 贺志平: 随拍2.1的整体回归测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-06-23 | APP 荆莹: 随拍测试用例整理、观看直播和个人中心部分; APP 田彦涛: iOS3.6测试（全频道神龙跳转+随拍粉丝贡献榜）; APP 王吉祥: 还没来
2016-06-24 | APP 荆莹: 随拍测试用例整理、个人中心和礼物逻辑部分、接口测试准备; APP 田彦涛: iOS3.6测试（U9 sdk+随拍礼物调整）; APP 贺志平: 随拍2.1的整体回归测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-06-25
2016-06-26
2016-06-27 | APP 荆莹: 随拍用例准备、测试点整理、接口整理; APP 田彦涛: iOS3.6测试（原直播重构+神龙跳转和U9sdk第二轮验证）; APP 贺志平: 安卓，ios腾讯播放器的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-06-28 | APP 荆莹: 随拍用例准备、测试点整理、接口整理; APP 田彦涛: Android3.6测试（神龙跳转+U9sdk+随拍送礼贡献榜; APP 贺志平: 安卓，ios自研播放器的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-06-29 | APP 荆莹: 随拍用例准备、测试点整理、接口整理; APP 田彦涛: Android3.6测试（随拍重构）; APP 贺志平: 安卓，ios自研播放器，腾讯播放器的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-06-30 | APP 荆莹: 随拍用例准备、测试点整理、接口整理; APP 田彦涛: iOS3.6测试+Android3.6测试（iOS websocket心跳逻辑+Android随拍重构）; APP 贺志平: 安卓，ios自研播放器，腾讯播放器的测试，2.1推流工具的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-07-01 | APP 荆莹: 接口整理、美颜测试整理; APP 田彦涛: iOS3.6测试+Android3.6测试（主要测试Android的crash问题和神龙横幅相关; APP 贺志平: 安卓，ios自研播放器，腾讯播放器的测试，2.1推流工具的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-07-02
2016-07-03
2016-07-04 | APP 荆莹: 接口整理; APP 田彦涛: V3.6测试（banner位和quickbutton跳转、神龙横幅相关测试; APP 贺志平: 安卓，ios自研播放器，腾讯云播放器的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-07-05 | APP 荆莹: 接口整理; APP 田彦涛: V3.6测试（websocket心跳策略+Android的crash问题; APP 贺志平: 腾讯云播放器的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-07-06 | APP 荆莹: 美颜测试，美颜数据统计; APP 田彦涛: V3.6测试（推流水印+banner和quickbutton异常兼容+送礼中提示+Android的crash问题; APP 贺志平: IOS自研播放器和金山播放器的对比; APP 王吉祥: 还没来
2016-07-07 | APP 荆莹: 美颜测试，美颜数据统计; APP 田彦涛: V3.6测试（msgpack和部分接口切换mbgo+Android的crash问题跟踪; APP 贺志平: 安卓自研播放器和七牛的播放器对比; APP 王吉祥: 还没来
2016-07-08 | APP 荆莹: 美颜测试，美颜数据统计，接口测试准备; APP 田彦涛: V3.6测试（跟踪Androidcrash问题+iOS回归）; APP 贺志平: 安卓自研播放器和七牛的播放器对比; APP 王吉祥: 还没来
2016-07-09
2016-07-10
2016-07-11 | APP 荆莹: 新随拍测试（APP登录注册，需求细节点对方案，）; APP 田彦涛: V3.6测试(iOS回归，主要是金山播放器）; APP 贺志平: 3.6版本接腾讯云播放器的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-07-12 | APP 荆莹: 新随拍测试（APP登录注册，用例评审）; APP 田彦涛: V3.6测试（Android缺陷验证+iOS回归; APP 贺志平: 3.6版本接金山播放器的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-07-13 | APP 荆莹: 新随拍测试（APP登录注册、用例补充）、美颜调试; APP 田彦涛: V3.6测试（全局下发播放模式+Android验bug; APP 贺志平: 3.6版本接金山，腾讯云，自研播放器播放器的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-07-14 | APP 荆莹: 新随拍测试（APP登录注册、接口测试）、美颜调试; APP 田彦涛: V3.6测试（iOS全功能回归; APP 贺志平: 3.6版本接金山，腾讯云，自研播放器播放器的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-07-15 | APP 荆莹: 安卓测试（登录，注册，个人中心）; APP 田彦涛: V3.6测试（iOS全功能回归→iOS提审; APP 贺志平: 3.6版本接金山，腾讯云，自研播放器播放器的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-07-16
2016-07-17
2016-07-18 | APP 荆莹: 徐老师接口测试一遍; APP 田彦涛: V3.6 Android测试（全功能回归+验bug; APP 贺志平: IOS2.2随拍推流工具的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-07-19 | APP 荆莹: 安卓测试（个人中心，首页列表）; APP 田彦涛: V3.6 Android测试（全功能回归+部分接口异常容错测试; APP 贺志平: IOS2.2随拍推流工具的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-07-20 | APP 荆莹: IOS测试（个人中心）; APP 田彦涛: V3.6 Android测试（全功能回归+跟踪遍历随拍房间的bug; APP 贺志平: IOS2.2随拍推流工具的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-07-21 | APP 荆莹: 安卓测试（个人中心，开播）; APP 田彦涛: V3.6 Android测试（多渠道包回归→发布; APP 贺志平: IOS2.2随拍推流工具的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-07-22 | APP 荆莹: IOS测试（登录，注册，个人中心）; APP 田彦涛: 多渠道包回归脚本编写; APP 贺志平: IOS2.2随拍推流工具的测试; APP 王吉祥: 还没来
2016-07-23
2016-07-24
2016-07-25 | APP 荆莹: 安卓测试（列表。开播）; APP 田彦涛: V3.6.2需求测试点整理; APP 贺志平: Android推流工具的新功能的测试; APP 王吉祥: 还没来; APP 许小红: 龙珠直播业务知识学习
2016-07-26 | APP 荆莹: IOS测试（列表，回放）; APP 田彦涛: V3.6.2测试点整理+appium学习; APP 贺志平: Android推流工具的新功能的测试; APP 王吉祥: 还没来; APP 许小红: 龙珠直播业务知识学习
2016-07-27 | APP 荆莹: 安卓测试（观看，聊天，回放）; APP 田彦涛: V3.6.2排期+appium学习; APP 贺志平: 安卓推流工具录屏测试; APP 王吉祥: 还没来; APP 许小红: 龙珠直播业务知识 fiddler工具学习使用
2016-07-28 | APP 荆莹: 接口测试（弹幕回放，弹幕协议）; APP 田彦涛: V3.6.1海之言商务需求测试（iOS+Android+api）; APP 贺志平: 安卓推流工具录屏测试; APP 王吉祥: 还没来; APP 许小红: 随拍业务学习和测试提bug3个
2016-07-29 | APP 荆莹: 接口测试（发布线上）; APP 田彦涛: V3.6.1播放器策略优化需求测试点整理+测试（iOS+Android+api）; APP 贺志平: 安卓推流工具测试; APP 王吉祥: 还没来; APP 许小红: 随拍2个确认，3个需求提交（1个龙珠直播2个随拍）
2016-07-30
2016-07-31
2016-08-01 | APP 荆莹: 安卓测试（观看，聊天，回放）; APP 田彦涛: V3.6.1回归测试 Android+iOS; APP 贺志平: 安卓推流工具测试; APP 王吉祥: 还没来; APP 许小红: 安卓推流工具测试录屏功能
2016-08-02 | APP 荆莹: IOS测试（观看，聊天，回放）; APP 田彦涛: V3.6.1回归测试 Android+iOS; APP 贺志平: 安卓推流工具测试; APP 王吉祥: 还没来; APP 许小红: 安卓推流工具测试录屏功能+龙珠直播回归测试
2016-08-03 | APP 荆莹: 发布后台接口到RC测试; APP 田彦涛: V3.6.1Android自研播放器版本测试+发布; APP 贺志平: 安卓推流工具测试; APP 王吉祥: 还没来; APP 许小红: 龙珠直播回归测试
2016-08-04 | APP 荆莹: 发布李文灏接口到RC测试; APP 田彦涛: V3.6.2接口容错测试; APP 贺志平: 安卓推流工具测试; APP 王吉祥: 还没来; APP 许小红: 龙珠直播3.6.3接口测试
2016-08-05 | APP 荆莹: IOS 、安卓测试（观看，聊天，回放）; APP 田彦涛: V3.6.2接口容错测试; APP 贺志平: 安卓推流工具测试; APP 王吉祥: 还没来; APP 许小红: 龙珠直播3.6.3接口测试+网络监控
2016-08-06
2016-08-07
2016-08-08 | APP 荆莹: 新随拍测试（安卓 、IOS，个人中心，关注，粉丝）; APP 田彦涛: V3.6.2测试（网络监控+主播端禁言+底层优化; APP 贺志平: IOS录屏工具新sdk回归; APP 王吉祥: 还没来; APP 许小红: 细节优化测试+IOS重构测试+粉丝贡献榜测试
2016-08-09 | APP 荆莹: 新随拍测试; APP 田彦涛: V3.6.2测试（粉丝贡献榜新轮询策略; APP 贺志平: IOS录屏工具新sdk回归（100%）; APP 王吉祥: 还没来; APP 许小红: bug确认+Android新需求回归测试
2016-08-10 | APP 荆莹: 新随拍测试; APP 田彦涛: V3.6.2Android测试（粉丝贡献榜新轮询策略+第二轮新需求验证; APP 贺志平: 自动化黑屏检测脚本方案调研,安卓录屏新sdk回归; APP 王吉祥: 还没来; APP 许小红: bug确认+IOS重构测试+Android share SDK测试
2016-08-11 | APP 荆莹: 新随拍测试; APP 田彦涛: V3.6.2测试（iOS新需求第二轮验证; APP 贺志平: 自动化黑屏检测脚本编写（20%）; APP 王吉祥: 还没来; APP 许小红: Android回归测试+3.6.2测试用例编写
2016-08-12 | APP 荆莹: 新随拍测试; APP 田彦涛: V3.6.2测试（iOS新需求第二轮验证; APP 贺志平: 自动化黑屏检测脚本编写（40%）; APP 王吉祥: 还没来; APP 许小红: Android回归测试
2016-08-13
2016-08-14
2016-08-15 | APP 荆莹: 新随拍测试; APP 田彦涛: V3.6.2 Android+iOS测试; APP 贺志平: 黑屏检测工具脚本编写方案调研; APP 王吉祥: 龙珠TV项目熟悉; APP 许小红: V3.6.2 Android+iOS测试
2016-08-16 | APP 荆莹: 新随拍测试; APP 田彦涛: V3.6.2 iOS（礼物重试以及上报）+Android测试; APP 贺志平: 黑屏检测工具脚本编写方案调研; APP 王吉祥: 龙珠TV项目测试（主要功能）; APP 许小红: V3.6.2 iOS（礼物重试以及上报）+Android测试
2016-08-17 | APP 荆莹: 新随拍测试; APP 田彦涛: V3.6.2 Android全功能回归测试+验证bug; APP 贺志平: 黑屏检测工具脚本编写; APP 王吉祥: 龙珠TV项目测试（网络影响等）+BUG验证; APP 许小红: V3.6.2 Android全功能回归测试+验证bug
2016-08-18 | APP 荆莹: 3.6.1网络管理层SDK更新测试; APP 田彦涛: V3.6.2 Android全功能回归测试+多渠道包; APP 贺志平: 黑屏检测工具脚本编写; APP 王吉祥: 龙珠TV项目测试（心跳、用户行为上报等）+BUG验证; APP 许小红: V3.6.2 Android全功能回归测试
2016-08-19 | APP 荆莹: WEB随拍功能回归; APP 田彦涛: V3.6.2 博瑞+自研播放器版本回归测试; APP 贺志平: 黑屏检测工具脚本编写; APP 王吉祥: 龙珠TV项目测试（应用崩溃场景的确认等）+BUG验证
2016-08-20
2016-08-21
2016-08-22 | APP 田彦涛: V3.6.2自研播放器版本回归测试+iOS 3.6.2测试; APP 贺志平: 黑屏检测工具脚本异常处理和图片对比优化; APP 王吉祥: 龙珠TV项目测试（后台功能测试+前端部分问题验证）
2016-08-23 | APP 田彦涛: iOS 3.6.2全功能回归测试+发布+V3.6.3需求分析; APP 贺志平: 黑屏检测工具脚本异常处理和图片对比优化; APP 王吉祥: 龙珠TV项目测试（更新功能测试+其余修复BUG的验证）
2016-08-24 | APP 田彦涛: V3.6.3测试点评审+Android龙珠直播app个人中心功能用例自动化编写; APP 贺志平: 黑屏检测工具脚本异常处理和图片对比优化; APP 王吉祥: 龙珠TV项目测试（更新接口修改需求后复测+后台部分BUG回归）
2016-08-25 | APP 田彦涛: Android龙珠直播app个人中心功能用例自动化编写; APP 贺志平: 黑屏检测工具脚本异常处理和图片对比优化和IOS的录屏工具回归; APP 王吉祥: 龙珠TV项目测试（前端BUG验证+心跳上报用户行为上报的状态修改及确认）
2016-08-26 | APP 田彦涛: V3.6.3需求测试点整理; APP 贺志平: IOS的录屏工具回归; APP 王吉祥: 龙珠TV项目测试（后台预发环境测试+BUG回归）
2016-08-27
2016-08-28
2016-08-29 | APP 田彦涛: V3.6.4测试（主要是后台api部分的测试; APP 王吉祥: 龙珠直播APP3.6.3熟悉
2016-08-30 | APP 田彦涛: V3.6.4测试（后台api+iOS版; APP 王吉祥: 龙珠直播APP3.6.3 直播推流测试
2016-08-31 | APP 田彦涛: V3.6.4测试; APP 王吉祥: 龙珠直播APP3.6.3 直播推流测试
2016-09-01 | APP 田彦涛: V3.6.4测试; APP 王吉祥: 龙珠直播APP3.6.3 直播推流测试
2016-09-02 | APP 田彦涛: V3.6.4测试; APP 王吉祥: 龙珠直播APP3.6.3 直播推流测试
2016-09-03
2016-09-04
2016-09-05 | APP 田彦涛: V3.6.4测试; APP 王吉祥: 龙珠直播APP3.6.3 直播推流测试+部分问题回归
2016-09-06 | APP 田彦涛: V3.6.4测试; APP 王吉祥: 推流问题回归+3.7分享榜接口了解
2016-09-07 | APP 田彦涛: V3.6.4测试; APP 王吉祥: 3.7版本分享榜接口测试
2016-09-08 | APP 田彦涛: V3.6.4测试; APP 王吉祥: 3.7分享榜接口测试问题确认+3.7需求了解
2016-09-09 | APP 田彦涛: V3.6.4测试+bug整理; APP 王吉祥: 3.7PHP接口测试+PAD版测试范围整理+iOS审核版本回归
2016-09-10
2016-09-11
2016-09-12 | APP 田彦涛: V3.6.4测试总结+bug整理; APP 王吉祥: HD版本测试需求整理+测试点整理; WEB 吴荣春: 熟悉龙珠随性拍需求及其他功能
2016-09-13 | APP 田彦涛: V3.7需求+测试范围整理; APP 王吉祥: HD老版本熟悉（新版本未发）; WEB 吴荣春: 熟悉龙珠随性拍需求及其他功能
2016-09-14 | APP 田彦涛: V3.7测试范围整理+Android版测试+api测试; APP 王吉祥: 3.6.4iOS上线版本回归+HD版本新接口整理&旧接口熟悉; WEB 吴荣春: 随性拍需求点Android+IOS测试
2016-09-15
2016-09-16
2016-09-17
2016-09-18 | APP 田彦涛: V3.7后端api测试+测试范围整理; APP 王吉祥: HD版本测试（冒烟）
2016-09-19 | APP 王吉祥: HD版本测试（确认与APP异同的接口）
2016-09-20 | APP 王吉祥: HD版本测试
2016-09-21 | APP 王吉祥: HD版本测试（登录注册+其他）
2016-09-22 | APP 王吉祥: HD版本测试（首页页面功能测试+栏目管理功能测试）
2016-09-23 | APP 王吉祥: HD版本测试（新接口问题确认+分页模块测试）
2016-09-24
2016-09-25
2016-09-26 | APP 王吉祥: 3.7版本测试（临时）
2016-09-27 | APP 王吉祥: 3.7版本测试（临时）
2016-09-28 | APP 王吉祥: 3.7版本测试（临时）+HD版本测试
2016-09-29 | APP 王吉祥: HD版本测试
2016-09-30 | APP 王吉祥: HD版本测试
2016-10-01
2016-10-02
2016-10-03
2016-10-04
2016-10-05
2016-10-06
2016-10-07
2016-10-08 | APP 田彦涛: 3.7Android回归测试+发布; APP 王吉祥: HD版本测试
2016-10-09 | APP 田彦涛: 3.7测试总结+bug整理; APP 王吉祥: HD版本测试
2016-10-10 | APP 田彦涛: 3.7测试总结文档编写; APP 王吉祥: HD版本测试
2016-10-11 | APP 田彦涛: 3.8需求阅读+测试点整理; APP 王吉祥: HD版本测试
2016-10-12 | APP 田彦涛: 3.8测试点整理+接口测试整理; APP 王吉祥: HD版本测试
2016-10-13 | APP 田彦涛: 3.8测试点整理+3.8部分接口冒烟测试; APP 王吉祥: HD版本测试
2016-10-14 | APP 田彦涛: 3.8测试点整理+需求疑点整理; APP 王吉祥: HD版本测试
2016-10-15
2016-10-16
2016-10-17 | APP 田彦涛: 周会+3.8需求疑点整理+评审+测试点整理; APP 王吉祥: HD版本测试
2016-10-18 | APP 王吉祥: HD版本测试
2016-10-19 | APP 王吉祥: HD版本测试
2016-10-20 | APP 王吉祥: HD版本测试
2016-10-21 | APP 王吉祥: HD版本测试
2016-10-22
2016-10-23
2016-10-24 | APP 王吉祥: HD版BUG验证+禅道BUG整理（修改错误的分类或者补充未填写的字段并且做初步统计）
2016-10-25 | APP 王吉祥: HD版本测试
2016-10-26 | APP 王吉祥: HD版本测试
2016-10-27 | APP 王吉祥: HD版本测试
2016-10-28 | APP 王吉祥: HD版本测试
2016-10-29
2016-10-30
2016-10-31 | APP 王吉祥: HD版本测试
2016-11-01 | APP 王吉祥: HD版本回归
2016-11-02 | APP 王吉祥: HD版本回归
2016-11-03 | APP 王吉祥: HD版本回归
2016-11-04 | APP 王吉祥: HD版本总结
2016-11-05
2016-11-06
2016-11-07 | APP 王吉祥: HD上线版本验证基本功能+3.8体育模块需求了解
2016-11-08 | APP 王吉祥: 3.8测试
2016-11-09 | APP 王吉祥: 3.8测试
2016-11-10 | APP 王吉祥: 3.8测试
2016-11-11 | APP 王吉祥: 3.8测试
2016-11-12
2016-11-13
2016-11-14 | APP 王吉祥: 3.8测试
2016-11-15 | APP 王吉祥: 3.8测试
2016-11-16 | APP 王吉祥: 3.8测试
2016-11-17 | APP 王吉祥: HD1.1测试
2016-11-18 | APP 王吉祥: HD1.1测试
2016-11-19
2016-11-20
2016-11-21 | APP 王吉祥: HD1.1测试
2016-11-22 | APP 王吉祥: 李文灏3.8.2新接口测试
2016-11-23 | APP 王吉祥: 李文灏3.8.2新接口测试
2016-11-24 | APP 王吉祥: 博睿SDK接入测试
2016-11-25 | APP 王吉祥: 3.8.1测试
2016-11-26
2016-11-27
2016-11-28 | APP 王吉祥: 3.8.1回归
2016-11-29
2016-11-30
2016-12-01
2016-12-02
2016-12-03
2016-12-04
2016-12-05
2016-12-06
2016-12-07
2016-12-08
2016-12-09
2016-12-10
2016-12-11
2016-12-12
2016-12-13
2016-12-14
2016-12-15
2016-12-16
2016-12-17
2016-12-18
2016-12-19
2016-12-20
2016-12-21
2016-12-22
2016-12-23
2016-12-24